- АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015                                              № 155-п			              г. Кодинск

Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (в редакции постановлений от 18.06.2015 № 584-п, от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п, от 14.01.2016 № 11-п, от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 № 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013г. №1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст. 17, 18, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Кежемского района:

- от 15.10.2013 № 1199-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры на территории Кежемского района» на 2014 - 2016 годы»;

- от 14.07.2014 № 759-п «О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.10.2013 № 1199-п»;

- от 21.11.2014 № 1297-п «О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.10.2013 № 1199-п».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.

Исполняющий полномочия

главы Администрации района 						А.М. Игнатьев

- Приложение

- к постановлению Администрации района

- от 20.02.2015 № 155-п

(в редакции постановлений от 18.06.2015 № 584-п,

от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п, от 14.01.2016 №11-п

от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п,

от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п,

от 04.03.2020 № 137-п, от 25.06.2020 № 406-п,

от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п,

от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 № 598-п, от 11.03.2025 №193-п, 
от 26.09.2025 №646)

Муниципальная программа Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной Программы | «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации Кежемского района от 11.09.2013 № 1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации»; - Постановление Администрации Кежемского района от 12.09.2013 № 1065-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Кежемского района» (в ред. Постановлений от 15.10.2013 № 1193-п, от 16.12.2013 № 1566-п, от 10.11.2014 № 1244-п) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кежемского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» (в ред. Постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Кежемский районный архив»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Передвижной центр культуры» (абзац исключен постановлением Администрации района от 29.03.2019 № 221-п) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф.Карнаухова»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Кодинска. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Заледеево. (абзац исключен постановлением Администрации района от 29.03.2019 № 221-п) (в ред. Постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) |
| Участники Программы | - |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие архивного дела в Кежемском районе»; Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»; Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев»; Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»; Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»; Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета» - признать утратившей силу; (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) Подпрограмма 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма» (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п) |
| Цель Программы | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района |
| Задачи Программы | Задача 1. Сохранение и эффективное использование Архивного фонда культурного наследия муниципального образования Кежемский район; Задача 2. Создание условий для обеспечения жителей района услугами учреждений клубного типа; Задача 3. Сохранение и эффективное использование материальных и духовных ценностей Приангарья; Задача 4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; Задача 5. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры; Задача 6. Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех подведомственных учреждений – признать утратившей силу; (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) Задача 7. «Создание условий для развития социальной и туристской инфраструктуры Кежемского района». |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2015 - 2027 годы (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 04.03.2020 №137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 73%, в 2018 году – 80%, 2019 году – 85%, в 2020 году – 90%, в 2021 году – 95%; в 2022 году – 100%, в 2023 году – 100%; Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 49%, в 2016 году – 70%, в 2017 году – 90%, в 2018 году – 100%, в 2019 году – 100%; в 2020 году – 100%; в 2021 году – 100%; в 2022 году – 100%; в 2023 году – 100%; в 2024 году – 100%; Число посещений муниципальных учреждений культуры: в 2024 году – 388,863 тыс.чел.; Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов, использованных в архиве: в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%, в 2019 году – 20%; в 2020 году – 20%; в 2021 году – 20%; в 2022 году – 20%; в 2023 году – 20%; Доля населения, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения: в 2015 году – 366%, в 2016 году – 366%; Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом в 2017 году – 34,4%, в 2018 году – 49,9%, в 2019 году – 0,002%; в 2020 году – 0%; Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: в 2015 году – 15,480 тыс. чел., в 2016 году – 15,580 тыс. чел.; Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: в 2015 году – 0,482 тыс. чел., в 2016 году – 0,482 тыс. чел.; Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района: в 2015 году – 12,3%, в 2016 году – 12,4%; Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей): в 2017 году – 36,3%, в 2018 году – 37,2%, в 2019 году - 0,01%; в 2020 году – 0%; Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет: в 2017 году – 366 ед., в 2018 году – 872 ед., в 2019 году – 872 ед.; в 2020 году – 872 ед.; Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет – в 2017 году – 133,2%, в 2018 году – 3,9%, в 2019 году – 0,1%; в 2020 году – 0%; Удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях: в 2021 году – 8,4%; в 2022 году – 8,4%; в 2023 году – 8,69%; Охват населения мероприятиями от общей численности населения: в 2021 году - 10,7%; в 2022 году – 10,7%; в 2023 году – 11,08%; Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог: в 2015 году – 0,160 тыс. ед., в 2016 году – 0,160 тыс. ед., в 2017 году – 1,069 тыс. ед., в 2018 году – 1,229 тыс. ед., в 2019 году – 1,829; в 2020 году – 3,677 тыс. ед.; Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда: в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 22,9%, в 2017 году – 24,0%, в 2018 году – 24,0%, в 2019 году – 24,1%; в 2020 году – 24,1%; в 2021 году – 24,1%; в 2022 году – 24,1%; в 2023 году – 24,1% Увеличение посещаемости учреждения музейного типа на 1 жителя в год: в 2015 году – 0,25 тыс. чел., в 2016 году – 0,26 тыс. чел.; Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 10,2%, в 2018 году – 1,8%, в 2019 году – 0,27%; в 2020 году – 1,54%; Доля оцифрованных музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций, (процентов): в 2021 году – 43,62%; в 2022 году 57,93%; в 2023 году – 63,94%; Доля фактического количества проведенных мероприятий (процентов): в 2021 году – 32,69%; в 2022 году – 32,69%; в 2023 году – 32,95%; Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки: в 2015 году – 3,602 тыс. ед., в 2016 году – 1,653 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед., в 2019 году – 2,2 тыс. ед.; в 2020 году – 2,2 тыс.ед.; Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог составит: в 2015 году – 14,679 тыс. ед., в 2016 году – 2,2 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед. в 2019 году – 2,3 тыс. ед.; в 2020 году – 2,3 тыс. ед.; Количество посещений библиотеки (на 1жителя в год) – в 2015 году – 4,7 ед., в 2016 году – 4,7%; Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 19,8%, в 2018 году – 32,2%, в 2019 году – 0,77%; в 2020 году – 0,0008% Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом: в 2021 году – 4,285%; 2022 году – 6,435%; в 2023 году 9,095%; Динамика объема библиотечного фонда муниципальной библиотеки (процентов): в 2021 году – 1,531%; в 2022 году – 1,508%; в 2023 году – 1,486%; Охват населения мероприятиями от общей численности населения: в 2021 году – 5,73%; в 2022 году – 5,84%; в 2023 году – 5,92%; Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений: 2015 году – 7,9%, в 2016 году – 7,9%, в 2017 году – 4,5%, в 2018 году – 5,2%, в 2019 году – 5,2%; в 2020 году – 5,8%, в 2021 году – 6,4%; в 2022 году – 6,4%; в 2023 году – 6,4%; Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов: в 2015 году – 0,030 тыс. чел., в 2016 году – 0,030 тыс. чел.; Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении: в 2017 году – 19%, в 2018 году – 55,2%, в 2019 году – 33,3%; в 2020 году – 70,3%; в 2021 году – 81,4%; в 2022 году – 86,4%; в 2023 году – 87,1%; Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов): в 2018 году – 6 ед., в 2019 году – 6 ед.; в 2020 году – 6 ед.; в 2021 году – 7 ед.; в 2022 году – 7ед.; в 2023 году – 7 ед; Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток): в 2018 году– 3533 чел., в 2019 году – 3550 чел., в 2020 году – 3550 чел., в 2021 году – 3550 чел., в 2022 году – 3550 чел.; в 2023 году – 3570 чел. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации представлен в Приложении 1 к паспорту программы. (в ред. постановлений Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Информация по ресурсному обеспечению Программы | Общий объем финансирования Программы – 1140273,388 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 49844,061тыс. руб.; 2016 год – 45533,908 тыс. руб.; 2017 год – 49128,044 тыс. руб.; 2018 год – 62296,444 тыс. руб.; 2019 год – 68253,505 тыс. руб.; 2020 год – 76864,306 тыс. руб.; 2021 год – 98883,679 тыс. руб.; 2022 год – 138233,648 тыс. руб.; 2023 год – 121850,520 тыс. руб., 2024 год – 135306,497 тыс. руб., 2025 год – 173160,364 тыс. руб., 2026 год – 120918,413 тыс. руб., 2027 год – 113427,399 тыс. руб., В том числе за счет федерального бюджета – 13802,360 тыс. руб.: 2015 год – 180,600 тыс. руб.; 2016 год – 8,000 тыс. руб.; 2017 год – 7,800 тыс. руб.; 2018 год – 1096,805 тыс. руб.; 2019 год – 2021,200 тыс. руб.; 2020 год – 698,430 тыс. руб.; 2021 год – 260,654 тыс. руб.; 2022 год – 5429,591 тыс. руб.; 2023 год – 219,702 тыс. руб., 2024 год – 141,519 тыс. руб., 2025 год – 71,050 тыс. руб., 2026 год – 3667,010 тыс. руб., 2027 год – 60,672 тыс. руб., В том числе за счет средств краевого бюджета – 144471,160 тыс. руб.: 2015 год – 5674,619 тыс. руб.; 2016 год - 8537,113 тыс. руб.; 2017 год – 9697,856 тыс. руб.; 2018 год – 20660,922 тыс. руб.; 2019 год – 22310,421 тыс. руб.; 2020 год – 6887,097 тыс. руб.; 2021 год – 15286,346 тыс. руб.; 2022 год – 28080,315 тыс. руб.; 2023 год – 3335,090 тыс. руб., 2024 год – 911,381 тыс. руб., 2025 год – 21995,858 тыс. руб., 2026 год – 933,890 тыс. руб., 2027 год – 531,929 тыс. руб., В том числе за счет средств местного бюджета – 1094834,666 тыс. руб.: 2015 год - 43988,842 тыс. руб.; 2016 год - 36988,795 тыс. руб.; 2017 год – 39422,388 тыс. руб.; 2018 год – 40538,717 тыс. руб.; 2019 год – 43921,884 тыс. руб.; 2020 год – 69278,779 тыс. руб.; 2021 год – 83336,679 тыс. руб.; 2022 год – 104723,742 тыс. руб.; 2023 год – 118295,728 тыс. руб., 2024 год – 134253,597 тыс. руб., 2025 год – 151093,456 тыс. руб., 2026 год – 116317,513 тыс. руб., 2027 год – 112834,798 тыс. руб. (в ред. постановлений Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 364-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п) |
| Система организации контроля за исполнением программы | Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п (в ред. постановлений Администрации района от 25.06.2020 № 406-п) |

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Кежемского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Кежемского района (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, от 29.03.2019 № 221-п)

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений культурной политики Кежемского района в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития культуры, в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере культуры.

Сфера культуры Кежемского представлена сетью муниципальных учреждений культуры в количестве 20 единиц (в ред. постановлений Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п). На территории района функционируют практически все типы учреждений культуры. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового, музейного типа, которые обеспечивают населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Учреждения дополнительного образования в области культуры обеспечивают предоставление жителям района дополнительного образования детей.

Общая численность работников в отрасли «культура» составляет:

2015 год – 198 человек;

2016 год – 201 человек;

2017 год – 121 человек;

2018 год – 111 человек;

2019 год – 111 человек.

2020 год – 111 человек;

2021 год – 111 человек;

2022 год – 111 человек;

2023 год – 111 человек,

2024 год – 109 человек,

2025 год – 111 человек,

2026 год – 111 человек,

2027 год – 111 человек (в ред. постановлений Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №000-п, от 11.03.2025 №193-п).

Уменьшение численности работников в сфере культуры связано с реструктуризацией сети муниципальных учреждений культуры и переводом работников, выполняющих функции, не связанные с основной деятельностью учреждений, в Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района», а так же с ликвидацией и реорганизацией ряда учреждений. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п)

Состояние культуры Кежемского района определяется рядом положительных тенденций последних лет. Сложился положительный опыт реализации долгосрочных целевых программ. На протяжении трех лет шла работа по переходу объектов культуры на энергосберегающие технологии благодаря краевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кежемский район». В рамках данной программы были сделаны косметические ремонты, проведены мероприятия по пожарной безопасности (замена устаревшей проводки, замена светильников), произведены утепления тепловых контуров зданий. На сегодняшний день во всех учреждениях культуры проведены энергетические обследования зданий и получены энергетические паспорта.

Благодаря участию в программе «Культура Красноярья» все учреждения библиотечного типа обеспечены компьютерной техникой, ежегодно пополняется книжный фонд. С 2015 года в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» продолжается улучшение материально-технической базы учреждений – приобретаются музыкальные инструменты, сценические и танцевальные костюмы для творческих коллективов. (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п)

В соответствии с постановлением Администрации Кежемского района от 13.09.2013 № 1062-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кежемского района» приняты меры по увеличению заработной платы работников сферы культуры и к  2016 году заработная плата работников культуры составит 82,4% от средней заработной платы по Красноярскому краю (25981,0 рублей).

(абзац исключен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки и музей, который продолжает оставаться одним из наиболее действенных социальных институтов в условиях формирования информационного общества. Его основной целью является обеспечение свободного доступа граждан к отечественным и мировым информационным ресурсам. (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п)

Основной объем библиотечных услуг населению оказывают 9 общедоступных библиотек, подведомственных Администрации Кежемского района.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

«Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова» (далее МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова»);

Детская библиотека-филиал № 1;

Имбинская сельская библиотека-филиал № 4; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Недокурская сельская библиотека-филиал № 5; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Тагарская сельская библиотека-филиал № 9; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Яркинская сельская библиотека-филиал № 11; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Заледеевская сельская библиотека-филиал № 12; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Климинская сельская библиотека-музей - филиал № 13; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Ирбинская сельская библиотека-филиал № 14. (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Данными услугами пользуются 69% населения при книжном фонде 184,758 тыс. экземпляров. На сегодняшний день все библиотеки района подключены к сети Интернет.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п)

Обновление библиотечных фондов учреждений идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 61%. Ежегодно фонды библиотек обновляются на 1,2%, при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) – 5%.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п)

Для внедрения передовых информационных технологий в деятельность учреждений необходимо насыщение библиотек современной информационно-компьютерной техникой и программными продуктами. Новые технологические возможности существенно обогатят деятельность учреждений, ускорят и усовершенствуют процесс поиска информации для пользователей услугами библиотек.

Активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп ведет Кежемский историко-этнографический музей им. Ю.С. Кулаковой. По итогам 2024 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 24,1%, ежегодно данным учреждением организовывается 28 выставок, тема которых определяется историческими и общественно-значимыми датами, актуальностью тем и ориентируются на запросы населения района. В числе основных проблем учреждения следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 11.03.2025 №193-п)

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее – архивные документы), хранящиеся в районном архиве, отражают духовную жизнь населения района, имеют большое социальное, историческое и культурное значение, активно используются в культурной и практической жизни.

В ходе реализации программы к 2017 году в районном архиве созданы практически все условия обеспечения сохранности документов.  Архив расположен в новом помещении, которое отвечает всем требованиям Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Модернизация материально-технической базы районного архива, оснащение его современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов является важным этапом сохранности архивных документов.

Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ставят перед архивом района новые задачи, решение которых лежит в плоскости развития информационных технологий.

На расширение возможностей использования документов направлены мероприятия по включению в единую информационную среду взаимодействия между архивом и пользователями.

Оцифровка информационно-поисковых справочников, проведение мероприятий в on-line режиме позволяет не только увеличить число пользователей, но и существенно сократить затраты на получение ими необходимой информации.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Данные услуги населению района предоставляют 9 учреждений: (в ред. постановлений Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Заледеевский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Имбинский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Ирбинский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Климинский сельский клуб - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Недокурский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Тагарский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Яркинский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»; Официальное сокращенное наименование: Яркинский сельский дом культуры; (исключено постановлением Администрации района от 29.03.2019 № 221-п)

Передвижной центр культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет». (исключен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п).

Ежегодно учреждения клубного типа проводят более 2400 мероприятий, в том числе по организации досуга населения города, развития местного традиционного народного художественного творчества, мероприятий по работе с детьми и молодежью. За последние годы увеличилось количество мероприятий на платной основе с 263 единиц в 2014 году до 390 единиц в 2020 году. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 72 человек. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п)

Дополнительное образование в сфере культуры представляет собой систему творческого развития детей и молодежи. В муниципальном образовании Кежемский район действует одно учреждение дополнительного образования детей в области культуры - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Кодинска. (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п)

В школе обучается 125 учеников, что составляет 6,4% охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах Кежемского района. (в ред. постановлений Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 17.03.2023 №273-п)

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе, на разных уровнях проявления способностей, осуществляется через учебный процесс, участие в зональных и краевых творческих конкурсах, олимпиадах, мастер-классах, профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании.

В современном обществе туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития. Ежегодно Кежемский район посещают 3670 человек с различными целями (деловыми, туристскими, оздоровительными). (в ред. постановления Администрации района от 11.03.2025 №193-п)

Развитие туризма имеет большое значение для Кежемского района. Туризм является дополнительным источником привлечения денежных средств в бюджетную систему района, средством повышения занятости и качества жизни населения, основой для развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, мощным инструментом просвещения и формирования культурно-нравственной платформы развития общества.

Вместе с тем низкие темпы развития туристической сферы не позволяют использовать природный и культурно-исторический потенциал Кежемского района в полной мере. Выходом из сложившейся ситуации являются активные, целенаправленные и эффективные действия по развитию сферы туризма, обеспечению качества и доступности услуг в сфере туризма, повышению конкурентоспособности туристической отрасли в районе.

Однако в сфере культуры существуют ряд проблем, которые на сегодняшний день приводят к несоответствию требованиям настоящего времени:

несоответствие ресурсной базы муниципальных учреждений культуры (кадрового состава, материально-технического оснащения и пр.) возрастающим потребностям населения;

слабая конкурентоспособность и привлекательность учреждений культуры в связи с недостаточным использованием современных технологий, развиваемых в культурной деятельности и клубных практиках;

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры района характеризуется высокой степенью износа. Слабое техническое оснащение муниципальных учреждений затрудняют проведение культурных акций с использованием инновационных технологий. Большинство из них требуют оснащения современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом. Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и установленных стандартов.

Серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа Кежемского района, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» и в сфере архивного дела может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Кежемского района, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы культуры Кежемского района

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Кежемского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и Кежемского района:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

(в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п) Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 N 941-р);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством РФ от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р).

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 29.02.2016 № 326-р);

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кежемского района» (утвержден постановлением Администрации Кежемского района от12.09.2013 № 1062-п).

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программным обеспечением создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек района и края в целом, и их  информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного фондов района;

возрождение и развитие декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры района.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование Архивного фонда культурного наследия муниципального образования Кежемский район.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления одной подпрограммы – «Развитие архивного дела в Кежемском районе».

Задача 2. Создание условий для обеспечения жителей района услугами учреждений клубного типа.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления одной подпрограммы – «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»

Задача 3. Сохранение и эффективное использование материальных и духовных ценностей Приангарья.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления одной подпрограммы – «Обеспечение деятельности и развитие музеев».

Задача 4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления одной подпрограммы – «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа».

Задача 5. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления одной подпрограммы – «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры».

Задача 6. Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех подведомственных учреждений.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления одной подпрограммы – «Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета» - признать утратившей силу (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п).

(в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п) Задача 7. «Создание условий для развития социальной и туристской инфраструктуры Кежемского района».

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления одной подпрограммы – «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, архива  Кежемского района.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Кежемского района», утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013, № 1062-п.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района»

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п):

координирует действия соисполнителей Программы – исполнителей Подпрограмм

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п);

координирует действия исполнителей Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий;

выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

подготавливает в установленном порядке проекты постановлений Администрации района о внесении изменений в Программу;

согласовывает объемы расходов на реализацию Программы с финансовым управлением Администрации Кежемского района.

Соисполнители Программы – исполнители подпрограмм в установленном порядке обеспечивают своевременное исполнение мероприятий Программы и предоставляют информацию о ходе ее реализации, а также несут ответственность за целевое использование выделенных средств.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» совместно с соисполнителями Программы готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным, и предоставляет его  в Финансовое управление Администрации Кежемского района, Ревизионную комиссию Кежемского района, Муниципальное казенное учреждение  «Служба экономического развития, снабжения и закупок Кежемского района».

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

- 5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Кежемского района (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п,

- от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:

число посещение муниципальных учреждений культуры возрастет с 388,863 тыс. человек в 2024 году до 510,133 тыс. человек в 2027году;

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в районном муниципальном архиве, возрастет с 40% в 2015 году до 100% в 2027году;

количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Кежемского района, возрастет с 60,794 тыс. человек в 2016 году до 118,739 тыс. человек в 2020 году;

число участников клубных формирований для детей до 14 лет к 2020 году составит 1,109 тыс. человек;

число музейных предметов, внесённых в государственный электронный каталог, возрастет с 0,160 тыс. экземпляров в 2015 году до 3,677 тыс. экземпляров в 2020 году;

количество новых изданий, поступивших в фонды муниципальных библиотек Кежемского района, ежегодно составит не менее 2,2 тысяч экземпляров;

количества библиографических записей муниципальных библиотек Кежемского района в сводном электронном каталоге библиотек Красноярского края возрастет с 14,679 тыс. экземпляров в 2015 году до 53,048 тыс. экземпляров в 2020 году;

удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений, составит 6,4% в 2023 году;

удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях, составит 8,69% в 2023 году;

охват населения мероприятиями от общей численности населения составит 11,08% в 2023 году;

доля оцифрованных музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций составит 63,94 % в 2023 году;

доля фактического количества проведенных мероприятий (музейных) составит 32,95% в 2023 году;

динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом составит 9,095% в 2023 году;

динамика объема библиотечного фонда муниципальной библиотеки ежегодно составит не менее 1,486% в 2023 году;

охват населения мероприятиями от общей численности населения составит 5,92% в 2023 году;

доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении, составит 87,1% в 2023 году;

количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т. ч. новых туристических маршрутов) составит 7 единиц к 2023 году;

количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток) к 2023 году увеличится до 3570 тыс. человек;

количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района составит 3 человека к 2023 году.

- 6. Перечень подпрограмм

- с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация шести подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе». Подпрограмма направлена на решение Задачи 1. «Сохранение и эффективное использование Архивного фонда культурного наследия муниципального образования Кежемский район» Программы».

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2027 годы.

(в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 №118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2023 № 598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в районном муниципальном архиве.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи подпрограммы:

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

модернизация материально-технической базы архива района для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

включение в современную информационно-технологическую инфраструктуру районного архива, оцифровка заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

- сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе» представлена в приложении 3 к Программе.

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа». Подпрограмма направлена на решение Задачи 2 «Создание условий для обеспечения жителей района услугами учреждений клубного типа» Программы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2027 годы

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 №118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2023 № 598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Целью подпрограммы является обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи подпрограммы:

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества;

сохранение и развитие творческого потенциала населения через деятельность учреждений клубного типа;

модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа;

Ожидаемые результаты подпрограммы:

поддержка детских клубных формирований;

увеличение количества учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе;

стабильное количество участников культурно-досуговых мероприятий;

увеличение количества учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии.

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» представлена в приложении 4 к Программе.

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности и развитие музеев». Подпрограмма направлена на решение Задачи 3 «Сохранение и эффективное использование материальных и духовных ценностей Приангарья» Программы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2027 годы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 №118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2023 № 598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи подпрограммы:

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района;

совершенствование музейной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий;

модернизация материально-технической базы учреждений музейного типа.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Ожидаемые результаты подпрограммы:

оснащение музея программным обеспечением;

увеличение количества посетителей в учреждении культуры музейного типа;

увеличение количества музейных предметов, внесенных в электронный каталог.

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности и развитие музеев» представлена в приложении 5 к Программе.

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа». Подпрограмма направлена на решение Задачи 4. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» Программы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2027 годы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 №118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2023 № 598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи подпрограммы:

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание;

повышение качества комплектования книжных фондов библиотек;

совершенствование библиотечной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий;

модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного типа;

Ожидаемые результаты подпрограммы:

увеличение фондов муниципальных библиотек;

увеличение книговыдачи в муниципальных библиотеках;

увеличение библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек.

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» представлена в приложении 6 к Программе.

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры». Подпрограмма направлена на решение Задачи 5 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры» Программы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2027 годы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 №118-п, от 17.03.2023 №273-п, от 19.08.2023 № 598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи подпрограммы:

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе;

обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры;

участие одаренных детей в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов.

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»  представлена в приложении 7 к Программе.

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2019 годы.

Целью подпрограммы является эффективное функционирование системы в сфере ведения бухгалтерского учета муниципальных учреждений культуры

В рамках подпрограммы решается следующая  задача:

создание условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета подконтрольных Отделу культуры Администрации Кежемского района

Ожидаемые результаты подпрограммы:

качественная организация и ведение бухгалтерского, бюджетного  и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

качественный контроль за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

качественное составление и предоставление сводной бюджетной отчетности в налоговые органы, органы статистики, внебюджетные фонды, главному распорядителю средств;

укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры».

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета» представлена в приложении 8 к Программе.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Подпрограмма 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма». Подпрограмма направлена на решение Задачи 7 «Создание условий для развития социальной и туристической инфраструктуры Кежемского района» Программы.»;

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2027 годы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 №118-п, от 17.03.2023 №237-п. от 19.08.2023 № 598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Целью подпрограммы является развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи подпрограммы:

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в Кежемском районе;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории района;

информационное обеспечение туризма в Кежемском районе

Ожидаемые результаты подпрограммы:

увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток);

увеличение количества объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов);

увеличение количества специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района;

увеличение количества лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Кежемского района.

Подпрограмма 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма» представлена в приложении 9 к Программе. (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п)

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п)

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

модернизация материально-технической базы архива Кежемского района, включая проведение капитального ремонта и реконструкции действующего здания, приобретение специального оборудования, для создания нормативных условий хранения документов;

оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд») описей дел архивов края;

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;

поддержка детских клубных формирований;

капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

- предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками;

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры;

модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры;

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в Кежемском районе;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории района;

информационное обеспечение туризма в Кежемском районе.

«8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в Приложении 4 к Паспорту муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в ред. постановления Администрации района от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 №118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2023 № 598-п)

Приложение 1

к Паспорту муниципальной программы Кежемского района

"Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района"

(в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п,

от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 №118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам и ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | 2024 год | 2025 год (план) | 2025 год (факт) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений муниципальных учреждений культуры | тыс. чел. | 388,863 | 435,463 | - | 472,853 | 510,133 |
| 2 | Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 |

Приложение 2

к Паспорту муниципальной программы Кежемского района

"Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района"

(в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, утратило силу от 20.12.2017 № 1027-п)

Значения целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Плановый период |  | Долгосрочный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | тыс. чел. | 15,480 | 15,480 | 15,580 | 15,580 | 15,580 | 15,580 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 1.3. | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | тыс. чел. | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,483 | 0,483 | 0,484 | 0,484 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 1.4. | Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района | % | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 12,7 | 13,0 |
| 1.5. | Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог | тыс. ед. | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,170 | 0,170 | 0,180 | 0,180 | 0,190 | 0,20 |
| 1.6. | Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда | % | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 1.7. | Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки | тыс. ед. | 3,423 | 3,602 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,685 | 1,685 |
| 1.8. | Количество библиографических записей внесенных в электронный каталог | тыс. ед | 21,410 | 14,679 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,35 | 2,35 |
| 1.9. | Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений; | % | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 1.10. | Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток) | чел. | - | - | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 4000 |

Приложение 2

к Паспорту муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в ред. постановления от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по подпрограммам

муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025 - 2027 годы |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» | всего расходные обязательства по программе | 901 | Х | Х | Х | 173160,364 | 120918,413 | 113427,399 | 407506,175 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | Х | Х | Х | 173160,364 | 120918,413 | 113427,399 | 407506,175 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие архивного дела в Кежемском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 901 | Х | Х | Х | 6413,870 | 5885,500 | 5885,500 | 18184,870 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | 0113 | 05 1 00 00610, 05 1 00 75190 | 110 240 850 | 6413,870 | 5885,500 | 5885,500 | 18184,870 |

| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 901 | Х | Х | Х | 62405,731 | 41593,626 | 38110,912 | 142110,269 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | 0801 | 05 2 00 00610, 05 2 00 48220, 05 2 00 48230, 05 2 00 48240, 05 2 00 48250, 05 2 00 48260, 05 2 00 48270, 05 2 00 48280, 05 2 00 S4840 | 610 | 62405,731 | 41593,626 | 38110,912 | 142110,269 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение деятельности и развитие музеев» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 901 | Х | Х | Х | 6100,060 | 5154,000 | 5154,000 | 16408,060 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | 0801 | 05 3 00 00610 | 610 | 6100,060 | 5154,000 | 5154,000 | 16408,060 |

| Подпрограмма 4 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 901 | Х | Х | Х | 72080,831 | 41693,400 | 41685,100 | 155459,331 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | 0801 | 05 4 00 00610, 05 4 00 S4880, 05 4 00 L5190? 05 4 00 S4490 | 610 | 72080,831 | 41693,400 | 41685,100 | 155459,331 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 901 | Х | Х | Х | 25570,623 | 26284,000 | 22284,000 | 74138,623 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | 0703 | 05 5 00 00610, 055Я555191 | 610 | 25570,623 | 26284,000 | 22284,000 | 74138,623 |
| Подпрограмма 7 | «Развитие туризма на территории Кежемского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 901 | Х | Х | Х | 589,249 | 307,887 | 307,887 | 1205,023 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | 0801 | 05 7 00 43190 | 240 350 | 589,249 | 307,887 | 307,887 | 1205,023 |

- Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в ред. постановления от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025 - 2027 годы |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» | Всего | 173160,364 | 120918,413 | 113427,399 | 407506,175 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 71,050 | 3667,010 | 60,672 | 3798,732 |
|  |  | Краевой бюджет | 21995,858 | 933,890 | 531,929 | 23461,677 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 151093,456 | 116317,513 | 112834,798 | 380245,767 |
|  |  | Юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие архивного дела в Кежемском районе» | Всего | 6413,870 | 5885,500 | 5885,500 | 18184,870 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 426,400 | 370,500 | 370,500 | 1167,400 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 5987,470 | 5515,000 | 5515,000 | 17017,470 |
|  |  | Юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» | Всего | 62405,731 | 41593,626 | 38110,912 | 142110,269 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 1766,840 | 0,000 | 0,000 | 1766,840 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 60638,891 | 41593,626 | 38110,912 | 140343,429 |
|  |  | Юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение деятельности и развитие музеев» | Всего | 6100,060 | 5154,000 | 5154,000 | 16408,060 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 6100,060 | 5154,000 | 5154,000 | 16408,060 |
|  |  | Юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» | Всего | 72080,831 | 41693,400 | 41685,100 | 155459,331 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 71,050 | 69,077 | 60,672 | 200,799 |
|  |  | Краевой бюджет | 19802,618 | 161,323 | 161,429 | 20125,370 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 52207,163 | 41463,000 | 41462,999 | 135133,162 |
|  |  | Юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» | Всего | 25570,623 | 26284,000 | 22284,000 | 74138,623 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 3597,933 | 0,000 | 3597,933 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 402,067 | 0,000 | 402,067 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 25570,623 | 22284,000 | 22284,000 | 70138,623 |
|  |  | Юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 7 | «Развитие туризма на территории Кежемского района» | Всего | 589,249 | 307,887 | 307,887 | 1205,023 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований | 589,249 | 307,887 | 307,887 | 1205,023 |
|  |  | Юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение №4

к Паспорту муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в ред. постановления от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №5-п, 0т 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

бюджетными учреждениями по муниципальной программе Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  |  | План 2025 год |  |  | Факт 2025 год | 2024 год |  | План 2025 год |  | Факт 2025 года |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Число участников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») | 1638 |  |  | 1643 |  |  | - | 24320,25675 |  | 26200,33947 |  | - |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») | 2048 |  |  | 2048 |  |  | - | 30419,94471 |  | 32658,73114 |  | - |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 445,42595 |  | 478,39938 |  | - |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-класс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») | 12 |  |  | 12 |  |  | - | 178,17038 |  | 191,35975 |  | - |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинар, конференция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» | 50 |  |  | 50 |  |  | - | 742,37658 |  | 797,33230 |  | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности и развитие музеев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество предметов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 12853 |  | 12916 |  |  | - |  | 1796,31110 | 2068,27434 |  | - |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 6200 | 6200 |  |  | - |  |  | 866,50034 | 992,82292 |  | - |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 17990 | 18550 |  |  | - |  |  | 2514,24856 | 2970,46213 |  | - |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарах)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество посещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 164457 | 151832 |  |  | - |  |  | 16596,31042 | 18532,58659 |  | - |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленное через сеть Интернет)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество посещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 23720 | 25000 |  |  | - |  |  | 2393,72288 | 3051,49497 |  | - |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество посещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 1863 | 3568 |  |  | - |  |  | 188,00614 | 435,50940 |  | - |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 1524 | 1525 |  |  | - |  |  | 153,79583 | 186,14150 |  | - |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинар, конференция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 3 | 3 |  |  | - |  |  | 0,30275 | 0,36618 |  | - |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 146813 | 137461 |  |  | - |  |  | 14815,76603 | 16778,48966 |  | - |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 81360 | 83560 |  |  | - |  |  | 8210,51762 | 10199,33360 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 2467 | 3583 |  |  | - |  |  | 1615,84149 | 3254,72017 |  | - |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (фортепиано») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 10752,5 | 10373,5 |  |  | - |  |  | 10387,5525 | 9263,43436 |  | - |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные инструменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 4888 | 4921,5 |  |  | - |  |  | 4155,02101 | 4506,53564 |  | - |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (духовые и ударные инструменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 1786,5 | 2982,0 |  |  | - |  |  | 1385,007 | 2753,994 |  | - |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные инструменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 6403,5 | 5850,5 |  |  | - |  |  | 5540,028 | 5257,62490 |  | - |  |

Приложение 1

к муниципальной программе района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 16.12.2015 № 1185-п,

от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, 
от 17.03.2023 №237-п, утратило силу постановлением Администрации района от 19.08.2024 № 598-п))

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» с учетом источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы | Средства бюджета | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на 2023 - 2025 годы |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на территории Кежемского района» | Всего | 103735,637 | 103160,426 | 103073,626 | 309969,689 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 543,000 | 543,000 | 455,232 | 1541,323 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 103192,637 | 102617,426 | 102530,626 | 308428,366 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие архивного дела в Кежемском районе» | Всего | 4636,716 | 4636,716 | 4636,716 | 13910,148 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 294,400 | 294,400 | 294,400 | 883,2000 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 4342,316 | 4342,316 | 4342,316 | 13026,948 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» | Всего | 42846,257 | 42649,488 | 42649,488 | 128145,233 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 42846,257 | 42649,488 | 42649,488 | 128145,233 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение деятельности и развитие музеев» | Всего | 4372,018 | 4372,018 | 4372,018 | 13116,054 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 4372,018 | 4372,018 | 4372,018 | 13116,054 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» | Всего | 31582,182 | 31203,740 | 31116,940 | 93902,862 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 248,900 | 248,900 | 162,100 | 659,900 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 31333,282 | 30954,840 | 30954,840 | 93242,962 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» | Всего | 20090,636 | 20090,636 | 20090,636 | 60271,908 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 20090,636 | 20090,636 | 20090,636 | 60271,908 |
| Подпрограмма 7 | «Развитие туризма на территории Кежемского района» | Всего | 207,828 | 207,828 | 207,828 | 623,484 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 207,828 | 207,828 | 207,828 | 623,484 |

Приложение 2

к муниципальной программе района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

( утратило силу постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Наименование услуги и ее содержание: «Организация и проведение праздников, фестивалей, вечеров отдыха, тематических вечеров, концертов художественной самодеятельности, выставок и иных мероприятий». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет», МБУК КР «Передвижной центр культуры») | 606 | 644 | 644 | 647 | 5337,016 | 5821,991 | 6303,868 | 9707,411 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Организация работы клубных формирований». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: количество клубных формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет», МБУК КР «Передвижной центр культуры») | 39 | 39 | 39 | 39 | 1712,426 | 1868,856 | 2020,470 | 3111,350 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Предоставление социального кинопоказа художественных и документальных фильмов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: количество показанных фильмов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 78 | 39 | 20 | 40 | 756,345 | 826,717 | 873,956 | 967,740 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: количество экспозиций и выставок в музее и вне музея |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 27 | 27 | 27 | 27 | 780,633 | 889,329 | 1011,755 | 1229,786 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Проведение культурно-просветительных мероприятий, музейных уроков, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 54 | 54 | 54 | 54 | 312,253 | 355,732 | 405,902 | 491,914 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: Количество документов, выданных из фонда библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 208607 | 20867 | 20883 | 20885 | 3599,448 | 4508,147 | 4815,910 | 6094,108 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Проведение выставок, конкурсов, конференций, и иных программных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 471 | 491 | 496 | 498 | 1199,816 | 1502,715 | 1605,303 | 2031,369 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: количество обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 129 | 132 | 130 | 130 | 6679,740 | 6327,126 | 9615,579 | 9359,047 |
| Наименование работы и ее содержание: «Методическая работа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Выезды в муниципальные образования с оказанием методической и практической помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 15 | 15 | 17 | 17 | 756,345 | 826,717 | 873,956 | 967,740 |
| Наименование работы и ее содержание: «Методическая работа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Выезды в муниципальные образования с оказанием методической и практической помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 14 | 14 | 14 | 14 | 599,908 | 751,358 | 802,652 | 1015,685 |
| Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, сохранение фондов музеев». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: Учет фондов музея |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 12097 | 12160 | 12223 | 12286 | 468,380 | 533,597 | 608,432 | 737,872 |
| Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: Поступление документов на материальных носителях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 4,247 | 5,002 | 3,423 | 4,880 | 599,908 | 751,357 | 802,652 | 1015,685 |

Приложение 2.1

к муниципальной программе района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

( утратило силу постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2016 год |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация мероприятий». |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет», МБУК КР «Передвижной центр культуры») | 487 | 6479,779 |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет», МБУК КР «Передвижной центр культуры») | 62876 |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». |  |  |
| Показатель объема работы: количество клубных формирований |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет», МБУК КР «Передвижной центр культуры») | 39 | 4535,845 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Показ кинофильмов» |  |  |
| Показатель объема услуги: «Число зрителей» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет») | 1510 | 1295,956 |
| Наименование работы и ее содержание: «Предоставление консультационных и методических услуг» |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество статистических отчетов, составленных по результатам работы» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет») | 36 | 647,978 |
| Показатель объема работы: «Количество разработанных документов » |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет») | 26 |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных консультаций » |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет») | 36 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев» |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество предметов» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 0,46 | 1220,196 |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация мероприятий». |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 4900 | 813,464 |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 27 |  |
| Показатель объема работы: «Количество экспонатов, представленных на мероприятии» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 2975 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество посещений» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 73299 | 5099,423 |
| Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки». |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество документов» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 80297 | 2039,769 |
| Наименование работы и ее содержание: «Предоставление консультационных и методических услуг |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество статистических отчетов, составленных по результатам работы» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 35 | 2039,769 |
| Показатель объема работы: «Количество разработанных документов» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 10 |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных консультаций» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 10 |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация мероприятий» |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 17691 | 1019,884 |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 499 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" |  |  |
| Показатель объема услуги: «Число обучающихся» |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 131 | 10432,437 |

Приложение 2.2

к муниципальной программе района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(добавлено постановлением от 03.08.2016 № 633-п,

в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п

утратило силу постановлением Администрации района от 05.10.2023 № 792-п))

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) |  | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») | 118739 |  | 118739 |  | 145288 |  | 172978 |  |  | 228358 |  | 28920,850 | 35789,82549 | 42354,1732 |  | 42157,40426 |  |  | 42157,40426 |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: количество клубных формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: число участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») | 1638 |  | 1638 |  | 1638 |  | 1638 |  | 1638 |  | 398,962 |  |  |  | 493,71928 |  | 477,50768 | 477,50768 |  | 477,50768 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Показ кинофильмов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель объема услуги: «Число зрителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР МРДК «Рассвет») | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинары, конференции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: Количество участников мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет») | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12,178 | 15,07080 | 14,57594 |  | 14,57594 |  |  | 14,57594 |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК КР РДК «Рассвет») | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных документов (штук) | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности и развитие музеев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество предметов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 12664 | 12727 | 12790 | 12853 | 12916 | 1413,007 | 1564,11321 | 1584,53132 |  | 1584,53132 |  |  | 1584,53132 |  |
| Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 5700 | 5800 | 5900 | 6200 | 6200 | 624,830 | 712,80401 | 730,94095 |  | 730,94095 |  |  | 730,94095 |  |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий (человек)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений («МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой») | 11770 | 13500 | 16600 | 17990 | 19690 | 1313,258 | 1659,11278 | 2056,54573 | 2056,54573 | 2056,54573 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество посещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 126290 | 134417 | 162890 | 190040 | 244330 | 8355,978 | 12001,35455 | 15729,325,87 | 15540,10463 | 15540,53678 |
| Наименование работы и ее содержание: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 145816 | 148016 | 150216 | 152416 | 154616 | 12436,904 | 17864,43588 | 15610,642 | 15420,5619 | 15422,49052 |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (методических (семинары, конференции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2,132 | 3,13802 | 2,80588 | 2,92574 | 2,98740 |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: «Количество участников мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | - | - | - | - |  | 94,930 | 134,45156 | 115,87225 | 116,61173 | 115,06630 |
| Показатель объема работы: «Количество проведенных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова») | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 5866 | 3156 | 1470 | 1438 | 1624 | 3400,175 | 2034,831 | 2209,96995 | 2209,96995 | 2209,96995 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (фортепиано») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 9736,5 | 11317 | 12732 | 14292,5 | 14626,5 | 5610,289 | 7214,60651 | 8036,25440 | 8036,25440 | 8036,25440 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные инструменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 3441 | 3876,5 | 4566 | 4893,5 | 5009 | 2040,105 | 2589,86214 | 2812,68904 | 2812,68904 | 2812,68904 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (духовые и ударные инструменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 1964 | 1896,6 | 2408,5 | 2800,5 | 2936 | 1700,088 | 1292,97951 | 1406,34452 | 1406,34452 | 1406,34452 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные инструменты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: «Количество человеко-часов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУДО ДМШ г. Кодинска) | 7668,5 | 8460,5 | 7066,5 | 7040 | 7023,5 | 4250,219 | 5364,63384 | 5625,37808 | 5625,37808 | 5625,37808 |

- Приложение 3

- к муниципальной программе района

- «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 18.06.2015 № 584-п,

от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п,

от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п

от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Подпрограмма 1

«Развитие архивного дела в Кежемском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие архивного дела в Кежемском районе» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Кежемский районный архив» (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) |
| Цель и задачи подпрограммы | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Кежемский районный архив» Задачи: Модернизация материально-технической базы архива района для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату; Включение в современную информационно-технологическую инфраструктуру муниципального архива района; Оцифровка заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»; Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов. (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 №792-п) |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 73%, в 2018 году – 80%, 2019 году – 85%, в 2020 году – 90%, в 2021 году – 95%, в 2022 году – 100%; в 2023 году – 100%; в 2024 году – 100%; Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве: в 2015 году – 49%, в 2016 году – 70%, в 2017 году – 90%, в 2018 году – 100%, в 2019 году – 100%; в 2020 году – 100%; в 2021 году – 100%; в 2022 году – 100%; в 2023 году – 100%; в 2024 году – 100%; Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов, использованных в архиве: в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%, в 2019 году – 20%; в 2020 году – 20%; в 2021 году – 20%, в 2022 году – 20%, в 2023 году – 20%, в 2024 году – 20%; (в ред. постановления Администрации района от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2027годы (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 35522,383 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 127,3 тыс. руб.; 2016 год – 5434,370 тыс. руб.; 2017 год – 137,300 тыс. руб.; 2018 год – 143,600 тыс. руб.; 2019 год – 187,180 тыс. руб.; 2020 год – 205,250 тыс. руб.; 2021 год – 220,000 тыс. руб.; 2022 год – 254,110 тыс. руб.; 2023 год – 4714,957 тыс. руб., 2024 год – 5913,446 тыс. руб., 2025 год – 6413,870 тыс. руб., 2026 год – 5885,500 тыс. руб., 2027 год – 5885,500 тыс. руб., - в том числе: за счет средств краевого бюджета – 8491,770 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 27030,613 тыс. руб. (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п) |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 № 792-п) |

2. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района» Программы.

Архивные документы, хранящиеся в Муниципальном казенном учреждении «Кежемский районный архив» (далее – МКУ «Кежемский районный архив»), являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Кежемского района, Красноярского края, одним из символов Российской государственности.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Общий объем архивных документов составляет на конец 2019 года 22014 единиц хранения (далее – дел) (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 №1027-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п).

Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (52,7%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (47,3%). (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п).

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

К началу разработки подпрограммы сложилась противоречивая ситуация в сфере материально-технического и информационного обеспечения районного архива. С одной стороны, быстрыми темпами идет пополнение муниципального архива новыми комплексами документов, с другой – наблюдается недостаток финансовых ассигнований, направляемых на развитие его материально-технической базы.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

В помещениях районного архива не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: противопожарный, охранный, температурно-влажностный (далее – нормативные режимы хранения). (исключен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Архив расположен в новом помещении, в котором в ходе реализации подпрограммы в 2016 году проведен капитальный ремонт. Помещение отвечает в настоящее время всем требованиям Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 (далее – Правила). Несмотря на это, нормативное хранение архивных документов невозможно по негативным причинам, снижающим стопроцентное нормативное хранение документов:

отсутствие архивных коробок – на сегодняшний день закартонировано 85,5 ед.хр.; (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п)

эксплуатация в архивохранилищах деревянных стеллажей;

корреляции между приемом архивных документов (ежегодно около 500 дел и выше) и отсутствием прироста металлических архивных стеллажей. В результате степень размещения архивных документов на металлических стеллажах в Кежемского муниципального архива на сегодняшний день составляет 72,2%. Размещение документов на деревянных стеллажах не соответствует нормам хранения архивных документов и существенно ухудшает пожарную безопасность, создает угрозу утраты архивных документов). 100% оснащение архивохранилищ современными стационарными стеллажами позволят создать нормативные условия для хранения документов (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п)

Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего в части расширения возможностей использования документов.

Открытость архивов обусловили интенсификацию движения фондов и дел, обострили проблемы организации их хранения, подготовки для использования.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества.

Применение современных технологий, оцифровка документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать их доступными для пользователей.

Несмотря на явные преимущества оцифровки, отсутствие специализированного сканирующего оборудования в районном архиве не позволяет создавать электронный фонд пользования архивных документов (далее – электронных фонд пользования) даже на особо ценные документы.

- В районном архиве технические характеристики применяемой компьютерной техники не соответствуют требованиям, позволяющим реализовать Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в части государственного учета архивных документов и создания к ним научно-справочного аппарата на основе внедрения отраслевого ПК «Архивный фонд» и Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденную Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, в части перевода архивных фондов в электронную форму.

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей в районном архиве. Это, в совокупности с созданием единой информационной среды взаимодействия между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края» и  муниципальными архивами края, не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания муниципальных  услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы районного архива.

Принятие данной подпрограммы обусловлено Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пункт 3 части 2 статьи 26.3 которого относит формирование и содержание архивных фондов к полномочиям субъекта Российской Федерации.

- 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в МКУ «Кежемский районный архив». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

модернизация материально-технической базы районного архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

включение в современную информационно-технологическую инфраструктуру архивных учреждений края;

оцифровка заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

- сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.

- В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году введен в эксплуатацию второй этаж помещения районного архива, отвечающего требованиям хранения архивных документов в нормативных условиях, исключающего их хищение и утрату. Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве составила 84,45%.

- (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027,  от 29.03.2019 № 221-п)

- Кроме того, планируется включиться в единую информационную среду взаимодействия архивов края, в проведение on-line мероприятий, способствующих развитию образования, культуры и патриотического воспитания населения района и края.

Сроки исполнения подпрограммы: 2015 – 2027 годы.

(в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов, хранящихся в районном архиве;

доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве;

доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов, использованных в архиве.

Целевые индикаторы приведены в приложении 1 к подпрограмме.

- 4. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является краевой бюджет и бюджет Кежемского района.

Для реализации мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.1, 1.2, 1.3. пункта 1, подпункта 2.1. пункта 2, подпунктов 3.1. пункта 3, бюджету муниципального образования по результатам конкурсного отбора были представлены субсидии из краевого бюджета на условиях долевого финансирования. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

- Выделение субсидий осуществляется в следующем порядке:

- капитальный ремонт, реконструкцию зданий, помещений, сооружений, проведение противопожарных мероприятий в районном архиве - краевой бюджет 99%, районный бюджет 1%;

- разработка проектной документации, установку охранно-пожарной сигнализации в районном архиве - краевой бюджет 99%, районный бюджет 1%;

- приобретение и монтаж стеллажного оборудования (стационарные стеллажи) для районного архива - краевой бюджет 99%, районный бюджет 1%;

- оцифровка (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей дел районного архива - краевой бюджет 90%, районный бюджет 10%;

- приобретение веб-камер для районного архива в целях обеспечения его участия в мероприятиях в режиме on-line - краевой бюджет 90%, районный бюджет 10%.

- предоставление субвенций бюджету муниципального образования на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края.

- 5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района», которое направляет в адрес учредителя отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

МКУ «Кежемский районный архив» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

МКУ «Кежемский районный архив» осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» совместно с исполнителем Подпрограммы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации Кежемского района, Ревизионная комиссия Кежемского района, Муниципальное казенное учреждение «Служба экономического развития, снабжения и закупок Кежемского района».

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

- 6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

- Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие их хищение и утрату в районном архиве (в том числе путем реконструкции помещений, установки в них охранно-пожарной сигнализации, приобретения стеллажного оборудования) - 100%;

оцифровать описи районного архива (создать электронные описи) на 100% дел архивных фондов;

войти районному архиву в единую информационную среду взаимодействия между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края» и муниципальными архивами края, позволяющую повысить качество и эффективность информационного обслуживания пользователей;

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения Красноярского края и Кежемского района и являющихся неотъемлемой частью их историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, районный архив способствуют формированию гражданского общества, становлению правового государства, воспитанию в жителях района патриотизма и толерантности.

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повышение безопасности и улучшение условий труда специалистов районного архива и пользователей архивных документов.

7. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

(в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027, от 29.03.2019 № 221-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п)

- Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

- Общий объем финансирования подпрограммы указан в гр.7 раздел 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 3 к Муниципальной программе Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района».

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие архивного дела в Кежемском районе»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, 
от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2024год | 2025 год (план) | 2025 год (факт) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Развитие архивного дела в Кежемском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем количестве документов, хранящихся в районном архиве | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Доля оцифрованных заголовков дел (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Доля предоставленных документов для пользователей в читальном зале, в общем количестве документов, использованных в архиве | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 20 | 20 | - | 20 | 20 |

Приложение 2

к подпрограмме «Развитие архивного дела в Кежемском районе»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п,

от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025 - 2027 годы |  |
|  | Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Кежемском районном муниципальном архиве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субвенций бюджету муниципального образования на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание нормативных условий хранения и использования архивных документов государственной собственности (100%) |
|  | Краевой бюджет | Администрация Кежемского района | 901 | 01 13 | 0 51 00 75190 | 110,240 | 426,400 | 370,500 | 370,500 | 1167,400 |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | 01 13 | 0 51 00 00610 | 110, 240, 850 | 5987,470 | 5515,000 | 5515,000 | 17017,470 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | 05 1 00 75190 |  | 426,400 | 370,500 | 370,500 | 1167,400 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 5987,470 | 5515,000 | 5515,000 | 17017,470 |  |

- Приложение 4

- к муниципальной программе района

- «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений Администрации района от 18.06.2015 № 584-п,

от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п,

от 03.08.2016 № 633-п, района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п,

- от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п,

- от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п,

- от 26.09.2025 №646-п)

Подпрограмма 2

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа», реализуемая в рамках муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет». Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Передвижной центр культуры» (исключены постановлениями Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п) |
| Цель и задачи подпрограммы | Обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан Задачи: Повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества; Сохранение и развитие творческого потенциала населения через деятельность учреждений клубного типа; Модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа (в редакции постановлений Администрации района от 05.10.2023 № 792-п) |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Доля населения, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения: в 2015 году – 366%, в 2016 году – 366%; Динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом в 2017 году – 34,4%, в 2018 году – 49,9%, в 2019 году – 0,002%; в 2020 году – 0%; Количество посетителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: в 2015 году – 15,480 тыс. чел., в 2016 году – 15,580 тыс. чел.; Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: в 2015 году – 0,482 тыс. чел., в 2016 году – 0,482 тыс. чел.; Доля детей, вовлеченных в деятельность клубных формирований от общего количества детей района: в 2015 году – 12,3%, в 2016 году – 12,4%; Динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей): в 2017 году – 36,3%, в 2018 году – 37,2%, в 2019 году - 0,01%; в 2020 году – 0%; Количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет: в 2017 году – 366 ед., в 2018 году – 872 ед., в 2019 году – 872 ед.; в 2020 году – 872 ед.; Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет – в 2017 году – 133,2%, в 2018 году – 3,9%, в 2019 году – 0,1%; в 2020 году – 0%; Удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях: в 2021 году – 8,4%; в 2022 году – 8,4%; в 2023 году – 8,69%; Охват населения мероприятиями от общей численности населения: в 2021 году - 10,7%; в 2022 году – 10,64%; в 2023 году – 11,08%, в 2024 году – 9,8%; Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий: в 2024 году – 19,45%; Динамика количества участников мастер-классов: в 2024 году – 50%; Динамика количества участников творческих мероприятий (фестивали, смотры, конкурсы): в 2024 году 1,29%. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2027 годы (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 513868,628 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 19812,147 тыс. руб.; 2016 год – 15275,111 тыс. руб.; 2017 год – 18801,654 тыс. руб.; 2018 год – 25815,420 тыс. руб.; 2019 год – 28279,857 тыс. руб.; 2020 год – 33031,403 тыс. руб.; 2021 год – 50418,259 тыс. руб.; 2022 год – 71762,143 тыс. руб.; 2023 год – 52090,391 тыс. руб., 2024 год – 56471,974 тыс. руб.; 2025 год – 62405,731 тыс. руб.; 2026 год – 41593,626 тыс. руб.; 2027 год – 38110,912 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 4032,843 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета – 83602,413 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 426233,372 тыс. руб. (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п) |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 №792-п) |

2.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для обеспечения жителей района услугами учреждений клубного типа».

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Сегодня необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете, определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

На территории Кежемского района находится девять учреждений культуры клубного типа подведомственных Администрации Кежемского района:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Заледеевский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Имбинский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Ирбинский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Климинский сельский клуб - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Недокурский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Тагарский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»;

Яркинский сельский дом культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет». Официальное сокращенное наименование: Яркинский сельский дом культуры (исключены постановлениями Администрации района от 29.03.2019 № 221-п);

«Передвижной центр культуры - филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет (в редакции постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п)

На сегодняшний день участниками культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Кежемского района, являются 138455 человек, в том числе детей – 38812 человек. Каждый житель имеет возможность заниматься творческой деятельностью в соответствии со своими потребностями, интересами и способностями. Количество проводимых мероприятий учреждениями клубного типа в 2018 году составило 2480 мероприятий, а к 2019 году – 2093 мероприятий (исключены постановлениями Администрации района от 29.03.2019 № 221-п), в том числе по организации досуга населения города, развития местного традиционного народного художественного творчества, мероприятий по работе с детьми и молодежью. Сфера культурно - досуговой деятельности охватывает различные группы населения (от детей до людей преклонного возраста), в том числе людей с проблемами здоровья. Многообразные формы культурно - досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной городской культуры и выполняют важную социальную функцию. Учреждения ведут активную просветительскую и информационную работу, а так же успешно реализуются проекты по сохранению культурного наследия района – фестиваль детского и юношеского творчества «Ангарская звездочка», фестиваль народного творчества «Ангарские зори», Районный Праздник ангарского пирога, передвижной клуб «Ангарский транзит».

(в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п)

В учреждениях культуры действуют 110 клубных формирований (в ред. постановления от 29.03.2019 № 221-п) из них 4 (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п) коллектива имеют звания «народный» и «образцовый художественный». Сегодня здесь занимаются творчеством 1638 (в ред. постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п) человек. Основной контингент данных коллективов и клубов по интересам -  это дети и молодежь (83,4%) (в ред. постановления от 29.03.2019 № 221-п). Коллективы учреждений являются не только активными участниками, но и победителями краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Участие детей и подростков в разнообразных клубных формированиях, клубах по интересам - один из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди обучающейся молодёжи, а значит, является эффективным средством решения задач нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п)

Однако в сфере культурно-досуговой деятельности существуют ряд проблем, которые на сегодняшний день приводят к несоответствию требованиям настоящего времени:

несоответствие ресурсной базы муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности (кадрового состава, материально-технического оснащения и пр.)  возрастающим потребностям населения;

слабая конкурентоспособность и привлекательность учреждений культуры в связи с недостаточным использованием современных технологий, развиваемых в культурно-досуговой деятельности и клубных практиках;

недостаточный уровень существующей поддержки и развития жанров народного творчества;

Подпрограмма нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности культурно-досуговых учреждений, обеспечению качества и доступности услуг, оказываемых жителям района, реализацию приоритетных направлений.

- 3.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

- целевые индикаторы

(в ред. постановлений Администрации района от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества

сохранение и развитие творческого потенциала населения через деятельность учреждений клубного типа;

модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа;

Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2027 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

динамика количества участников мероприятий (всего) по сравнению с предыдущим годом;

динамика количества участников мероприятий в возрасте до 14 лет по сравнению с предыдущим годом (из общего числа посетителей);

количество проведенных мероприятий с участием детей до 14 лет;

динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет;

удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях;

охват населения мероприятиями от общей численности населения;

динамика количества участников культурно-массовых мероприятий;

динамика количества участников мастер-классов;

динамика количества участников творческих мероприятий (фестивали, смотры, конкурсы).

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является бюджет муниципального образования.

Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1, 1.2 пункта 1. (Приложение №2 к Подпрограмме) является Администрация Кежемского района

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1, 1.2 пункта 1, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между Администрацией района и муниципальным бюджетным учреждением культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 17.03.2023 №237-п)

Для реализации мероприятий подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2, подпункту 3.1, 3.2, 3.3 пункта 3 бюджету муниципального образования предоставляются субсидии из краевого бюджета на условиях долевого финансирования. (в ред. постановления Администрации района от 17.03.2023 №237-п)

Для реализации мероприятий подпрограммы по подпункту 3.1 пункта 3, бюджету муниципального образования предоставляются субсидии из краевого бюджета на условиях долевого финансирования (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п).

Выделение субсидий осуществляется в следующем порядке:

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований» - краевой бюджет 99%, районный бюджет 1%;

«Предоставление субсидий на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений -  краевой бюджет – 99%, районный бюджет – 1%»;

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений – краевой бюджет – 80%, районный бюджет – 20%;

«Предоставление средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа - краевой бюджет – 99%, районный бюджет – 1%» (в ред. Постановлении Администрации района от 25.01.2021 №32-п);

«Предоставление е субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи – краевой бюджет – 99%, районный бюджет – 1%» (в ред Постановления Администрации района от 17.03.2023 №237-п);

«Предоставления субсидий на государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края – краевой бюджет – 99%, районный бюджет – 1%» (в ред Постановления Администрации района от 17.03.2023 №237-п);

«предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно - досуговых учреждений в сельской местности – федеральный бюджет – 74%, краевой бюджет – 25%, районный бюджет – 1%»; (в ред. Постановлении Администрации района от 25.01.2021 №32-п)

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры» – федеральный бюджет – 100%.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района», которое Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района направляют в адрес учредителя отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» совместно с исполнителями Подпрограммы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) осуществляет:

предоставление заявки по форме, установленной министерством культуры Красноярского края с приложением необходимых документов;

координацию исполнения мероприятий подпрограммы муниципальными бюджетными учреждениями культуры клубного типа, мониторинг их реализации;

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации Кежемского района, Ревизионная комиссия Кежемского района, Муниципальное казенное учреждение «Служба экономического развития, снабжения и закупок Кежемского района».

(в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

6. Оценка социально-экономической эффективности

(в ред. постановления Администрации района от 25.01.2021 №32-п)

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

количество получивших поддержку детских клубных формирований не менее 1 ед. в год;

количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция, составит ежегодно 1 ед;

количество учреждений, в которых улучшена материально-техническая база, осуществлены ремонтные работы (текущий ремонт) здания – не менее 1ед. в год;

количество сельских учреждений, получивших денежное поощрение – не менее 2 ед. в год;

стабильное количество участников культурно-досуговых мероприятий;

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых учреждениями клубного типа;

укреплению материально-технической базы учреждений культуры (поддержка творческих коллективов);

увеличение количества учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии.

- 7. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к подпрограмме

8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

(в ред. постановления Администрации района от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы указан в гр.7 раздел1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 4 к Муниципальной программе Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района.

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п

от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п,

от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2024год | 2025 год (План) | 2025 год (Факт) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях | % | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 9,8 | 9,8 | - | 9,9 | 10,05 |
| 2. | Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий | % | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 19,45 | 29,7 | - | 13,0 | 11,5 |
| 3. | Динамика количества участников мастер-классов | % | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 50 | 1,7 | - | 1,09 | 1,08 |
| 4. | Динамика количества участников творческих мероприятий (фестивали, смотры, конкурсы) | % | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7- НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 1,29 | 85,2 | - | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 16.12.2015 № 1185-п, от 03.08.2016 № 633-п,

от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п,

от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025-2027 годы |  |
|  | Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение ежегодно не менее 317 ед. мероприятий; действующих клубных формирований – не менее 35 ед. |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | 0801 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | 0801 | 05 2 00 00610 | 610 | 37607,571 | 32307,000 | 32307,000 | 102221,571 |  |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета поселений, для создания условий и организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение ежегодно не менее 2163 ед. мероприятий; действующих клубных формирований – не менее 75 ед. |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | 0801 | 05 2 00 48 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | 0801 | 05 2 00 48 220, 05 2 00 48 230, 05 2 00 48 240, 05 2 00 48 250, 05 2 00 48 260, 05 2 00 48 270, 05 2 00 48 280 | 610 | 22936,320 | 9286,626 | 5803,912 | 38026,858 |  |
| 2. | Задача 2. Повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация социокультурных проектов не менее 1 |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе: | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Денежное поощрение не менее 1 учреждению клубного типа |
|  | Федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение специального оборудования и расходных материалов |
|  | Федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление сценических костюмов для ансамбля народного танца «Сударушка» |
|  | Федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3. | Задача 3. Модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение капитального ремонта учреждений культуры |
|  | Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение МТБ не менее 1 учреждения клубного типа |
|  | Федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.3. | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта |
|  | Федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | 08 01 | 05200S4840 | Х | 1766,840 | Х | Х | 1766,840 |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | 08 01 | 05200S4840 | Х | 95,00 | Х | Х | 95,00 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Краевой бюджет: |  |  |  |  |  | 1766,840 | Х | Х | 1766,840 |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  | 60638,891 | 41593,626 | 38110,912 | 140343,429 |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе Кежемского района

- «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п,

от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п,

от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п,

от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п,

от 11.03.2025 №139-п)

Подпрограмма 3

«Обеспечение деятельности и развитие музеев», реализуемая в рамках муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение деятельности и развитие музеев» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой» (исключен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) |
| Цель и задачи подпрограммы | Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района Задачи: Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 № 792-п) |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Число музейных предметов, внесенных в государственный электронный каталог: в 2015 году – 0,160 тыс. ед., в 2016 году – 0,160 тыс. ед., в 2017 году – 1,069 тыс. ед., в 2018 году – 1,229 тыс. ед., в 2019 году – 1,829; в 2020 году – 3,677 тыс. ед.; Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда: в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 22,9%, в 2017 году – 24,0%, в 2018 году – 24,0%, в 2019 году – 24,1%; в 2020 году – 24,1%; в 2021 году – 24,1%; в 2022 году – 24,1%; в 2023 году – 24,1%; в 2024 году – 24,1%; Увеличение посещаемости учреждения музейного типа на 1 жителя в год: в 2015 году – 0,25 тыс. чел., в 2016 году – 0,26 тыс. чел.; Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 10,2%, в 2018 году – 1,8%, в 2019 году – 0,27%; в 2020 году – 1,54%; Доля оцифрованных музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций, (процентов): в 2021 году – 43,62%; в 2022 году – 57,93%; в 2023 году – 63,9%; в 2024 году – 76,31%; Доля фактического количества проведенных мероприятий (процентов): в 2021 году – 32,69%; в 2022 году – 32,69%; в 2023 году – 32,95%; в 2024 году – 32,20% (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015- 2027 годы (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 51848,404 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 2159,656 тыс. руб.; 2016 год – 2133,66 тыс. руб.; 2017 год – 2734,05 тыс. руб.; 2018 год – 3153,16 тыс. руб.; 2019 год – 3364,454 тыс. руб.; 2020 год – 4161,840 тыс. руб.; 2021 год – 3773,567 тыс. руб.; 2022 год – 4063,820 тыс. руб.; 2023 год – 4719,077 тыс. руб.; 2024 год – 5177,060 тыс. руб.; 2025 год – 6100,060 тыс. руб.; 2026 год – 5154,000 тыс. руб.; 2027 год – 5154,000 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 3398,235 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 48450,169 тыс. руб. (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 №792-п) |

2.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование материальных и духовных ценностей Приангарья».

Культурное наследие – важнейший элемент самобытности и самосознания людей, связывающий сообщество с его историческим прошлым. Формирующееся во всем мире информационное сообщество должно, используя новейшие технологии, собирать и сохранять накопленные ценности для будущих поколений. В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые обладают высоким культурным и социально-экономическим ресурсом. Основная функция музеев – сохранность, изучение и публичное представление памятников материальной и духовной культуры, которая, прежде всего, направлена на формирование самосознания населения.

Анализ деятельности Кежемского историко-этнографического музея имени Ю.С. Кулаковой свидетельствует о достаточно высоком уровне востребованности его услуг и о его потенциальных возможностях. В своей деятельности музей руководствуется следующими направлениями: научно-фондовая работа, экспозиционно-выставочная, научно-просветительская и культурно-просветительская.

В фондах муниципального музея хранится 12,538 (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п) тысяч единиц музейных предметов основного фонда, из них 24% (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п) публично представлены в экспозициях и выставках. Учреждением проводится широкий круг мероприятий, приуроченных к дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России и Кежемского района, используются новые формы работы с посетителями - выездные выставки, викторины, музейные уроки, литературно-музыкальные композиции. Формирование выставочной политики музеев, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения помогают музею оставаться востребованными. Ежегодно в среднем музей обслуживает 22,192 (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п) тыс. человек. (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п)

Однако материально-техническое состояние Кежемского историко-этнографического музея в настоящее время является неудовлетворительным -  устаревшее оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей, необходимой техники для оцифровки фондов, особенно остро стоит проблема с лицензионным программным обеспечением, необходимым для ведения электронного учета музейных фондов. Учреждение остро нуждается в расширении экспозиционных и выставочных площадей. В музее нет специально построенных, оснащенных современным оборудованием фондохранилищ.

Оснащение музея  специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога, а так же  будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям

Подпрограмма нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея по всем направлениям, обеспечения сохранности музейных фондов.

- Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

(в ред. постановления Администрации района от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Основной целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района;

модернизация материально-технической базы учреждений музейного типа.

Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2027 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

число музейных предметов, внесенных в электронный каталог;

доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда;

динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом;

доля оцифрованных музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций;

доля фактического количества проведенных мероприятий.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является бюджет муниципального образования.

Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пункта 1. (Приложение № 2 к Подпрограмме) является Администрация Кежемского района

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между Администрацией района и муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой».

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) Муниципальное учреждение, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района направляет в адрес учредителя отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» совместно с исполнителем Подпрограммы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации Кежемского района, Ревизионная комиссия Кежемского района, Муниципальное казенное учреждение «Служба экономического развития, снабжения и закупок Кежемского района». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

6. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

увеличение количества посетителей в учреждении культуры музейного типа;

увеличение количества музейных предметов, внесенных в электронный каталог.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в учреждении культуры музейного типа, развитие информационных ресурсов;

улучшению сохранности музейных фондов;

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых учреждением;

- 7. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к подпрограмме

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

(в ред. Постановления Администрации район от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 №118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы указан в гр.7 раздел 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 5 к Муниципальной программе Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района».

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п,

от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2024год | 2025 год (план) | 2025 год (факт) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 24,1 | 24,1 | - | 24,1 | 24,1 |
| 2. | Доля оцифрованных музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 76,31 | 88,54 | - | 88,47 | 88,40 |
| 3. | Доля фактического количества проведенных мероприятий | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 33,20 | 54,7 | - | 55,4 | 56,1 |

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п,

от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026год | 2027 год | Итого на 2025-2027 годы |  |
|  | Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой» | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий составит 5700 человек |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | 0801 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | 0801 | 05 3 00 00610 | 610 | 6100,060 | 5154,000 | 5154,000 | 16408,060 |  |

| 1.2 | Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация социокультурных проектов не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Задача 2. Модернизация материально-технической базы учреждений музейного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение текущего ремонта |
|  | Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет: |  | 901 | 0801 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет: |  | 901 | 0801 | 05 3 00 00610 |  | 6100,060 | 5154,000 | 5154,000 | 16408,060 |  |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе Кежемского района

- «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 18.06.2015 № 584-п,

от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п,

от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п,

от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п,

- от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п,

- от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Подпрограмма 4

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа», реализуемая в рамках муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф.Карнаухова» (исключен постановлением от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п) |
| Цель и задачи подпрограммы | Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района Задачи: Обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание; Повышение качества комплектования книжных фондов библиотек; Совершенствование библиотечной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий; Модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного типа. (в редакции постановления Администрации района от 05.10.2023 № 792-п) |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки: в 2015 году – 3,602 тыс. ед., в 2016 году – 1,653 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед., в 2019 году – 2,2 тыс. ед.; в 2020 году – 2,2 тыс. ед. Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог, составит: в 2015 году – 14,679 тыс. ед., в 2016 году – 2,2 тыс. ед., в 2017 году – 2,2 тыс. ед., в 2018 году – 2,3 тыс. ед. в 2019 году – 2,3 тыс. ед.; в 2020 году – 2,3 тыс. ед. Количество посещений библиотеки (на 1жителя в год) – в 2015 году – 4,7 ед., в 2016 году – 4,7%; Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году – 19,8%, в 2018 году – 32,2%, в 2019 году – 0,77%, в 2020 году – 0,0008%; Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом: в 2021 году – 4,285%; в 2022 году – 6,435%; в 2023 году – 9,095%; Динамика объема библиотечного фонда муниципальной библиотеки (процентов): в 2021 году – 1,531%; в 2022 году – 1,508%; в 2023 году – 1,486%; в 2024 году – 1,52%; Охват населения мероприятиями от общей численности населения: в 2021 году – 5,73%, в 2022 году – 5,84%; в 2023 голу – 5,92%, в 2024 году – 9,12%; Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом в стационарных условиях: в 2024 году – 0,28% (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.022022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2027 годы (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 398661,305 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 9819,523 тыс. руб.; 2016 год – 10433,863 тыс. руб.; 2017 год – 14007,375 тыс. руб.; 2018 год – 17431,752 тыс. руб.; 2019 год – 19638,016 тыс. руб.; 2020 год – 22450,546 тыс. руб.; 2021 год – 26464,227 тыс. руб.; 2022 год – 41000,859 тыс. руб.; 2023 год – 37701,527 тыс. руб.; 2024 год – 44254,286 тыс. руб.; 2025 год – 72080,831 тыс. руб.; 2026 год – 41693,400 тыс. руб.; 2027 год – 41685,100 тыс. руб.; в том числе за счет федерального бюджета – 6059,956 тыс. руб.; в том числе за счет краевого бюджета – 40205,439 тыс. руб.; в том числе за счет местного бюджета – 352395,908 тыс. руб. (в редакции постановлений от 16.12.2015 № 1185-п, от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п) |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 №792-п |

2.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек».

Публичные библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» должна стать определяющим документом для развития библиотек на ближайшие три года и включает организационно-методические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на усовершенствование библиотечного дела, организацию досуга и отдыха, создание условий для предоставления качественных услуг, оказываемых библиотеками для населения.

Основной объем библиотечных услуг населению оказывают 9 общедоступных библиотек, подведомственных Администрации Кежемского района:

«Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова» (далее МБУК «КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова» (далее МБУК КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова) (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п);

Детская библиотека-филиал № 1;

Имбинская сельская библиотека-филиал № 4; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Недокурская сельская библиотека-музей - филиал № 5; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Тагарская сельская библиотека-филиал № 9; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Яркинская сельская библиотека-филиал № 11; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Заледеевская сельская библиотека-филиал № 12; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Климинская сельская библиотека-музей - филиал № 13; (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Ирбинская сельская библиотека-филиал № 14. (абзац включен постановлением Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Деятельность библиотек направлена на предоставление населению города свободного, открытого доступа к информации универсального содержания (как в традиционной, бумажной, форме, так и в электронной), а, так же, способствуют интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Количество пользователей библиотек в 2019 году составило 14,203 тыс. человек. Размер совокупного книжного фонда составляет 184760 (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п). Размер совокупного книжного фонда составляет 184758 (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п) единиц хранения.  (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 25.06.2020 № 406-п)

Библиотеки района ведут активную работу по улучшению организации библиотечного обслуживания населения, совершенствованию форм обслуживания. На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством ведется электронный каталог. Число документов, введённых в электронный каталог МБУК КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п), составляет 100% от всего книжного фонда. Внедрение новых информационных технологий в деятельности библиотек значительно помогает в обслуживании пользователей различных категорий населения.

Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения района библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий. Наряду с обслуживанием книгой, информационно-справочной, консультационной работой библиотеки организуют книжно-иллюстративные выставки, обзоры, презентации, акции в поддержку книги и чтения. Традиционно проводится Неделя детской и юношеской книги, Дни дарителя, конкурсы, акции среди читателей. В библиотеках в летние каникулы осуществляется работа с детьми по программе «Летнее чтение», функционируют 10 клубов (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п) по интересам различной направленности для разных возрастных категорий пользователей.

Однако в сфере библиотечного обслуживания существует ряд проблем. Крайне низкий уровень материально-технической оснащенности библиотек, который на сегодняшний день не соответствует требованиям настоящего времени и не способствует повышению конкурентоспособности на рынке предоставления услуг. Библиотеки находятся в приспособленных помещениях, необходимо обновление всей библиотечной мебели, оргтехники, приобретение программного обеспечения. (в ред. постановления от 29.03.2019 № 221-п)

Проблема комплектования библиотечных фондов - одна из острейших проблем, на решение которой направлена Подпрограмма. Фонд составляет основу деятельности библиотеки, от его качества и полноты во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурные и просветительные функции.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2009 года № 1767-р годовой объем пополнения библиотечного фонда должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей. На сегодняшний день данный показатель составляет менее 112 (в ред. постановления от 29.03.2019 № 221-п) экземпляров (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п)

Таким образом, наблюдается несоответствие между миссией данных учреждений, объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением библиотек.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию библиотечного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности услуг, оказываемых жителям района.

- Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

- (в ред. постановления Администрации района от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание;

повышение качества комплектования книжных фондов библиотек;

совершенствование библиотечной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий;

модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного типа;

Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2027 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки;

количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог;

динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом;

динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом;

динамика объема библиотечного фонда муниципальной библиотеки;

охват населения мероприятиями от общей численности населения;

динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом в стационарных условиях.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является краевой бюджет и бюджет муниципального образования.

Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пункта 1. (Приложение №2 к Подпрограмме) является Администрация Кежемского района

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между Администрацией района и муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кежемская межпоселенческая центральная районная библиотека».

Для реализации мероприятий подпрограммы по подпунктам 2.1, 2.2. пункта 2, подпункту 3.1. пункта 3, подпункту 4.1. пункта 4 бюджету муниципального образования предоставляются субсидии из краевого бюджета на условиях долевого финансирования.

Выделение субсидий осуществляется в следующем порядке:

«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» - краевой бюджет 80%, районный бюджет 20%;

«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» - краевой бюджет 99%, районный бюджет – 1%;

«Оснащение учреждений библиотечного и музейного типа программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога» - краевой бюджет 80%, районный бюджет – 20%;

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений» - краевой бюджет 80%, районный бюджет – 20%;

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры» – федеральный бюджет – 100%;

«Предоставление и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов)» - краевой бюджет 99%, районный бюджет – 1%; (в ред. постановления Администрации района от 17.03.2023 №237-п)

«Предоставление и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание модельных муниципальных библиотек» - федеральный бюджет – 100%; (в ред. постановления Администрации района от 17.03.2023 №237-п);

«Предоставление и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры (субсидии на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных библиотек Красноярского края)» - краевой бюджет - 87,96%, местный бюджет – 12,04% (в ред. постановления Администрации района от 26.09.2025 №646-п)

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района направляют в адрес учредителя отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» совместно с исполнителем Подпрограммы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» осуществляет: (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

предоставление заявки по форме, установленной министерством культуры Красноярского края с приложением необходимых документов;

координацию исполнения мероприятий подпрограммы муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в области культуры, мониторинг их реализации;

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации Кежемского района, Ревизионная комиссия Кежемского района, Муниципальное казенное учреждение «Служба экономического развития, снабжения и закупок Кежемского района». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

6. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

фонды муниципальных библиотек будут пополняться ежегодно на 2,2 тыс. ед.; (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

увеличение количества книговыдачи в муниципальных библиотеках района; (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 25.06.2020 № 406-п)

количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек – не менее 2,2 тыс. экземпляров ежегодно (в ред. постановления от 29.03.2019 № 221-п) тыс. экз. в 2021году (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п)

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых учреждениями библиотечного типа;

качественному формированию, учету и улучшению сохранности библиотечных фондов.

- 7. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

(в ред. постановлений Администрации района от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы указан в гр.7 раздел 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 6 к Муниципальной программе Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района».

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п,

от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2024год | 2025 год (план) | 2025 год (факт) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Динамика объема библиотечного фонда муниципальной библиотеки (процентов) | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 1,52 | 1,62 | - | 1,60 | 1,57 |
| 2. | Охват населения мероприятиями от общей численности населения | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 9,12 | 9,43 | - | 9,68 | 9,94 |
| 3. | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом в стационарных условиях | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0,28 | -7,67 | - | 5,40 | 5,12 |

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 16.12.2015 № 1185-п, от 03.08.2016 № 633-п,

от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 875-п, от 29.03.2019 № 221-п,

от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 364-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы |  | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр |  |  | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | Итого на 2025-2027 годы |  |  |
|  | Цель. Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова |  | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Книговыдача составит не менее 309,389 тыс. ед. |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | 901 | 0801 |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 901 | 0801 |  |  | 05 4 00 00610 | 610 | 49475,909 | 41419,640 |  | 41419,639 | 132315,188 |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение качества комплектования книжных фондов библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение не менее 385 ед. изданий на различных носителях ежегодно |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | 05 4 00 S4880 |  | 610 | 127,300 | 127,300 | 127,300 |  | 381,900 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | 05 4 00 S4880 |  | 610 | 42,434 | 42,160 | 42,160 |  | 126,754 |  |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посещение библиотеки по отношению к уровню 2017 года увеличится до 105% |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | 05 4 00 L5190 |  | 610 | 71,050 | 69,077 | 60,672 |  | 200,799 |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | 05 4 00 L5190 |  | 610 | 30,450 | 34,023 | 34,128 |  | 98,601 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | 05 4 00 L5190 |  | 610 | 1,550 | 1,200 | 1,200 |  | 3,950 |  |  |
| 3. | Задача 3. Совершенствование библиотечной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 901 |  |  | 801 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 901 |  |  | 801 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 4 | Задача 4. Модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение текущего ремонта помещений МБУК "КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова" |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 901 |  |  | 801 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 4.2 | Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация социокультурных проектов не менее 1 |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 4.3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе: | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Денежное поощрение не менее 1 учреждению библиотечного типа |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | 610 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Предоставление иного межбюджетного трансферта на создание модельных библиотека в целях реализации национального проекта «Культура» | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Предоставление субсидии местному бюджету из краевого бюджета на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры (организационная и материально-техническая модернизация муниципальных библиотек Красноярского края) | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация детской библиотеки |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | 05400S4490 |  |  | 19 644,868 |  |  |  | 19 644,868 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 901 |  |  | 08 01 | 05400S4490 |  |  | 2 687,270 |  |  |  | 2 687,270 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,050 | 69,077 | 60,672 |  | 200,799 |  |  |
|  | Краевой бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19802,618 | 161,323 | 161,429 |  | 20125,370 |  |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52207,163 | 41463,000 | 41462,999 |  | 135133,162 |  |  |

- Приложение № 7

- к муниципальной программе Кежемского района

- «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 18.06.2015 № 584-п,

от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п,

от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 875-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п,

от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 28.02.2022 №118-п,

от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п,

от 11.03.2025 №193-п, от 00.00.2025 №000-п)

Подпрограмма 5

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры», реализуемая в рамках муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры (исключен постановлением Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Кодинска Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Заледеево (исключен постановлением Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 29.03.2019 № 221-п) |
| Цель и задачи подпрограммы | Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Задачи: Создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе; Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями; Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры. (в редакции постановления Администрации района от 05.10.2023 № 792-п) |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием, от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений: 2015 году – 7,9%, в 2016 году – 7,9%, в 2017 году – 4,5%, в 2018 году – 5,2%, в 2019 году – 5,2%; в 2020 – 5,8%; в 2021 году – 6,4%; в 2022 году – 6,4%; в 2023 году – 6,4%; в 2024 году – 6,4%; Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов: в 2015 году – 0,030 тыс. чел., в 2016 году – 0,030 тыс. чел.; Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении: в 2017 году – 19%, в 2018 году – 55,2%, в 2019 году – 33,3%, в 2020 году – 70,3%, в 2021 году – 81,4%, в 2022 году – 86,4%; в 2023 году – 87,1%; в 2024 году – 90,2% (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2027 годы (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 875-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 243983,274 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 12002,15 тыс. руб.; 2016 год – 12256,904 тыс. руб.; 2017 год – 13447,665 тыс. руб.; 2018 год – 15752,512 тыс. руб.; 2019 год – 15841,025 тыс. руб.; 2020 год – 16748,575 тыс. руб.; 2021 год – 17809,859 тыс. руб.; 2022 год – 20750,275 тыс. руб.; 2023 год – 22152,236 тыс. руб.; 2024 год – 23083,450 тыс. руб.; 2025 год – 25570,623 тыс. руб.; 2026 год – 26284,000 тыс. руб.; 2027 год – 22284,000 тыс. руб.; В том числе за счет федерального бюджета – 3770,233 тыс. руб.; В том числе за счет краевого бюджета – 9305,232 тыс. руб.; В том числе за счет местного бюджета – 230907,809тыс. руб. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 875-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п) |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 №792-п) |

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Актуальной задачей современной культурной политики в сфере художественного образования является сохранение и развитие сети детских музыкальных школ, повышение качества образования, а также выявление и подготовка одаренных детей к продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.

Дополнительное образование в сфере культуры представляет собой систему творческого развития детей и молодежи. В муниципальном образовании Кежемский район действует одно учреждение дополнительного образования детей в области культуры:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Кодинска. (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Заледеево; (исключен постановлением от 29.03.2019 № 221-п)

В школах обучается 140 (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п) учеников, что составляет 5,7% (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п, от 25.01.2021 №32-п) охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах Кежемского района.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе, на разных уровнях проявления способностей, осуществляется через учебный процесс, участие в зональных и краевых творческих конкурсах, олимпиадах, мастер-классах, профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании.

С учетом социальной значимости дополнительного образования детей в сфере культуры и на основании проведенного анализа состояния детских музыкальных школ района обозначен ряд проблем, существующих в данных учреждениях.

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования, муниципальные учреждения дополнительного образования детей в области культуры приступили в 2016 году к реализации предпрофессиональных дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Но материально-техническая база учреждений на сегодняшний день полностью не соответствует требованиям, предъявляемым к реализации данных программ: устарела видео и аудиотехническое оборудование, доски, мебель, ученические парты в групповых классах устарели и не отвечают современным требованиям времени. Качество звучания и внешний вид музыкальных инструментов не позволяет учащимся школ принимать участие во многих конкурсах краевого и всероссийского уровней.

Из-за отсутствия должного финансирования, учреждения дополнительного образования в сфере искусства не могут самостоятельно активизировать и расширить возможности по профессиональной ориентации учащихся с целью подготовки к поступлению в учреждения СПО в области культуры и искусства. Полностью отсутствует общение и обмен творческим опытом с другими школами края и профессиональными музыкантами, нет возможности вывозить учащихся школ на мастер-классы.

Одной из главных проблем остается недостаточный уровень кадрового обеспечения образовательного процесса. Важнейшим условием для привлечения и закрепления новых и имеющихся молодых кадров является решение жилищных проблем. При положительном решении данного вопроса появится возможность открытия новых классов для обучения на специальных инструментах, что приведет к росту процента детей города и района, привлеченных к обучению в учреждениях области музыкального искусства.

Подпрограмма нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности учреждений дополнительного образования в области культуры.

- 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе;

обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями;

модернизация материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры.

Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2027 годы. (в ред. постановлений Администрации района от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 875-п от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием, от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений;

доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме

4. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является краевой бюджет и бюджет муниципального образования.

Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1, 1.2 пункта 1. (Приложение № 2 к Подпрограмме) является Администрация Кежемского района

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между Администрацией района и Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинска».

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.2. пункта 1, осуществляется путем выделения бюджетных средств на выполнение основных функций согласно уставной деятельности Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Заледеево

Для реализации мероприятий подпрограммы по подпунктам 2.1, 2.2. пункта 2, подпункту 3.1. пункта 3 бюджету муниципального образования по результатам конкурсного отбора предоставляются субсидии из краевого бюджета на условиях долевого финансирования.

Выделение субсидий осуществляется в следующем порядке:

«Выделение субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" - краевой бюджет 99%, районный бюджет 1%;

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений» - краевой бюджет 80%, районный бюджет 20%;

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района направляют в адрес учредителя отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» совместно с исполнителями Подпрограммы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) осуществляет:

предоставление заявки по форме, установленной министерством культуры Красноярского края с приложением необходимых документов;

координацию исполнения мероприятий подпрограммы муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в области культуры, мониторинг их реализации;

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации Кежемского района, Ревизионная комиссия Кежемского района, Муниципальное казенное учреждение «Служба экономического развития, снабжения и закупок Кежемского района». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

6. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры;

участие одаренных детей в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования в области культуры

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений в области культуры, обеспечение учреждений новыми музыкальными инструментами

- 7. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

(в ред. постановления Администрации района от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы указан в гр.7 раздел 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 7 к Муниципальной программе Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района».

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие

учреждений дополнительного образования в области культуры»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановления от 20.12.2017 № 1027-п, от 29.03.2019 № 221-п,

от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п)

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2024 год | 2025 год (план) | 2025 год (факт) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием, от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 6,4 | 6,4 | - | 6,4 | 6,4 |
| 2. | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 90,2 | 93,6 | - | 93,6 | 93,6 |

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие

учреждений дополнительного образования в области культуры»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

от 02.11.2018 № 875-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п,

от 26.12.2019 № 920-п, от 04.03.2020 137-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п,

от 02.06.2021 № 365-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 26.09.2025 №646-п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025 -2027 годы |  |
|  | Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.Кодинска | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Число обучающихся составит 125 чел. |
|  | Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | 0703 | 05 5 00 00610 | 610 | 25570,623 | 22284,000 | 22284,000 | 70138,623 |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение музыкальных инструментов |
|  | Федеральный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение музыкальных инструментов |
|  | Федеральный бюджет |  | 901 | 0703 | 055Я555191 | 610 | Х | 3597,933 | Х | 3597,933 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | 0703 | 055Я555191 | 610 | Х | 402,067 | Х | 402,067 |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | 0702 | 05 5 00 77440 | 610 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  | 0,000 | 3597,933 | 0,000 | 3597,933 |  |
|  | Краевой бюджет: |  |  |  |  |  | 0,000 | 402,067 | 0,000 | 402,067 |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  | 25570,623 | 22284,000 | 22284,000 | 70138,623 |  |

- Приложение № 8

- к муниципальной программе Кежемского района

- «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

- (утратило силу постановлением Администрации Кежемского района

- от 20.12.2017 № 1027-п)

(в редакции постановлений от 18.06.2015 № 584-п,

от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п,

от 03.08.2016 № 633-п)

Подпрограмма 6

«Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета», реализуемая в рамках муниципальной  программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета», (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Кежемского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» |
| Цель подпрограммы | Эффективное функционирование системы в сфере ведения бухгалтерского учета муниципальных учреждений культуры |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета учреждений, подконтрольных Отделу культуры Администрации Кежемского района |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений культуры |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2015 (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п) годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 11777,393 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 5854,108 тыс. руб. 2015 год – 5923,285 тыс. руб. (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п) |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Кежемского района; Финансовое управление Администрации Кежемского района; Ревизионная комиссия Кежемского района |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации подписаны 11 указов, в которых определены основные направления развития страны на ближайшую и среднесрочную перспективу.

В указах Президента Российской Федерации установлены важнейшие целевые показатели социально-экономического развития, перечень мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей в сферах реализации государственной политики в области образования, культуры, здравоохранения и совершенствования системы государственного управления.

В условиях формирования процессов, направленных на повышение эффективности  деятельности муниципальных бюджетных учреждений, особую актуальность приобретает анализ финансового состояние учреждений, оказывающих населению услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и иных видах деятельности, относящихся к  вопросам местного значения. Это усиливает значение бухгалтерского учета для будущих перспектив развития подведомственных органам местного самоуправления направлений, поэтому необходимо совершенствовать управление контролем планирования и анализа деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» осуществляет ведение бухгалтерского учета в 7 муниципальных учреждениях, подконтрольных Отделу культуры Администрации Кежемского района, в том числе:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Районный дом культуры «Рассвет», в состав которого входит филиал МБУК КР РДК «Рассвет» «Сыромолотовский сельский клуб»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Передвижной центр культуры»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная Районная библиотека», в состав которого входит Детская районная библиотека – филиал №1 и сельская библиотека д. Сыромолотово – филиал № 2;

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Заледеево;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинска

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой».

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры».

Разработка подпрограммы обусловлена потребностью в обеспечении деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» с целью формирования полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений, подконтрольных  Отделу культуры.

- 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью настоящей подпрограммы является эффективное функционирование системы в сфере ведения бухгалтерского учета муниципальных учреждений, подконтрольных Отделу культуры Администрации Кежемского района.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

создание условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета учреждений, подконтрольных Отделу культуры муниципальных учреждений.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2015  (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п) годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Основным целевым  индикатором реализации подпрограммы является количество обслуживаемых  муниципальных учреждений культуры.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме

4. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является бюджет муниципального образования.

Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пункта 1. (Приложение № 2 к Подпрограмме) является Администрация Кежемского района

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1, осуществляется путем выделения бюджетных средств на выполнение основных функций согласно уставной деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры».

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел экономического развития и Финансовое управление Администрации Кежемского района.

6. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

качественная организация и ведение бухгалтерского, бюджетного  и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

качественный контроль за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

качественное составление и предоставление бюджетной отчетности в налоговые органы, органы статистики, внебюджетные фонды, главному распорядителю средств;

укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры».

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

созданию упорядоченной системы сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах обслуживаемых организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций с целью предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждении;

повышению эффективности управления доходами и расходами местного бюджета в целях реализации программы социально-экономического развития муниципального образования Кежемский район, важнейшими направлениями которой является развитие культуры и повышение качества предоставляемых населению услуг.

- 7. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления  субсидий бюджету Кежемского района.

Общий объем финансирования подпрограммы – 11777,393 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 5854,108 тыс. руб.

2015 год – 5923,285 тыс. руб. (в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п)

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений,

осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры на территории Кежемского района»

(в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п)

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Эффективное функционирование системы в сфере ведения бухгалтерского учета муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений культуры | ед. | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 7 | 7 | 7 | 7 |

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений,

осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры на территории Кежемского района»

(в ред. постановления от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п)

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | Итого на 2014 -2015 годы |  |
|  | Цель Эффективное функционирование системы в сфере ведения бухгалтерского учета муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача Создание условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета учреждений, подконтрольных Отделу культуры Администрации Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание подведомственного муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» | Администрация Кежемского района | 901 | 0804 | 05 6 0061 | 110 240 850 | 5854,108 | 5923,285 | 11777,393 | Число обслуживаемых учреждений составляет 7 единиц |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет: |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  | 5854,108 | 5923,285 | 11777,393 |  |

- Приложение № 9

- к муниципальной программе Кежемского района

- «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(добавлено постановлением от 03.08.2016 № 633-п,

от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Подпрограмма 7

«Развитие внутреннего и въездного туризма», реализуемая в рамках

муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет»; (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой» |
| Цель и задачи подпрограммы | Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса Задачи: Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в Кежемском районе; Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории района; Информационное обеспечение туризма в Кежемском районе (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 № 792-п) |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов): в 2018 году – 6 ед., в 2019 году – 6 ед.; в 2020 году – 6 ед., в 2021 году – 7 ед., в 2022 году – 7 ед., в 2023 году – 7 ед, в 2024 году – 7 ед.; Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток): в 2018 году– 3533 чел., в 2019 году – 3550 чел., в 2020 году – 3550 чел., в 2021 году – 3550 чел., в 2022 году – 3570 чел., в 2023 году – 3570 чел., в 2024 году – 3670 чел. (в ред. постановления Администрации района от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2027годы (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 3893,509 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 942,973 тыс. руб.; 2020 год – 266,692 тыс. руб.; 2021 год – 197,767 тыс. руб.; 2022 год – 402,441 тыс. руб.; 2023 год – 472,332 тыс. руб.; 2024 год – 406,281 тыс. руб., 2025 год – 589,249 тыс. руб., 2026 год – 307,887 тыс. руб., 2027 год – 307,887 тыс. руб. В том числе за счет средств местного бюджета: 3893,509 тыс. руб. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п) |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п (в ред. постановления Администрации района от 05.10.2023 №792-п) |

2. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для развития социальной и туристской инфраструктуры Кежемского района».

В современном обществе туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития и обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 №1120-р, развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири.

В настоящее время состояние сферы туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, требующее создания и реализации мероприятий подпрограммы.

Ежегодно Кежемский район посещают более 2500 человек с различными целями (деловыми, туристскими, оздоровительными).

На территории района, прежде всего, развивается спортивный туризм, в том числе водный, лыжный, спортивное рыболовство и экстремальный (сноуборд, тюбинг, горные лыжи). В стадии развития пляжный туризм, а, так же, ведутся работы по проекту организации туристско-рекреационный зоны, который даст импульс развитию этнографического, событийного и культурного туризма.

Инфраструктура туристической сферы сегодня представлена действующими спортивными объектами, объектами коллективных средств размещения (муниципальные и частные гостиницы), аэропорт, автовокзал, сеть общественного питания.

Горнолыжная база «Эдельвейс», где имеется прокат горнолыжного оборудования, два подъемника, сноупарк, пейнтбольная площадка, комната отдыха, комната для проживания;

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» Кежемского района в д. Чадобец (в ред. постановления Администрации района от 29.03.2019 № 221-п), который является не только местом подготовки спортсменов для соревнований, но и местом отдыха. Комплекс находится на берегу Ангары, к услугам отдыхающих – тренажерные спортивные залы, гостиница с уютными номерами, кафе, бар, баня.

Лыжная база «Лань», которая является не только местом проведения спортивных соревнований, но и местом семейного отдыха. Сегодня на базе имеется прокат спортивного инвентаря (лыжи, снегоходы, плюшки и др.), обустроены освещенные лыжные трассы различной протяженностью, комната отдыха. Ежегодно база становится площадкой для проведения Краевого Кодинского лыжного марафона, куда съезжаются спортсмены и любители из многих городов страны, в том числе из городов Красноярского края, Новосибирска, Кемерово, Москвы, Иркутской области, Эвенкийского автономного округа (более 200 человек).

На территории района разработано три водных туристических маршрута по притокам Ангары (Кова, Чадобец, Мура), главная цель которых - водный туризм, рыбалка, краеведение. Ежегодно в туристических сплавах по рекам района принимает участие до 500 человек в летний период. Введение в эксплуатацию водохранилища Богучанской ГЭС и развитие судоходства в ближайшем будущем позволит расширить возможности дальнейшего развития водного туризма. В связи с затоплением многих поселений с 1980 года и по настоящее время из Кежемского района выехало более 15 тысяч человек. По результатам социологического опроса, проведенного лабораторией археологии и этнографии Братского госуниверситета, было выявлено, что 22% из всех опрошенных изъявили желание посещать затопленные места – места расположения бывших поселений.

С 2011 года ведется реализация проекта строительства городского пляжа на берегу водохранилища. Данным проектом предусмотрено строительство рекреационной зоны в микрорайоне «Лукоморье» город Кодинск, состоящей из городского пляжа, парка, зоны для яхт-клуба, турбазы для отдыхающих, спортивных площадок и специализированных мест для проведения событийных культурно-массовых мероприятий. Общая численность отдыхающих на данном пляже будет составлять более 7000 человек ежегодно.

В соответствии с основной стратегической задачей развития отрасли культура, развитие туристической сферы сегодня, прежде всего, необходимо направить на сохранение и возрождение культурного наследия ангарцев Кежемского района, включающих в себя жизнь, быт и промыслы ангарских поселений. В рамках реализации данного направления Администрацией Кежемского района разрабатывается туристско-рекреационный проект «Кежемская Атлантида», который предполагает строительство этнографического музейного комплекса под открытым небом. Музей станет базой для проведения брендового мероприятия «Праздника ангарского пирога», который ежегодно будет принимать более 3000 человек. Задачу, которую должно решить строительство музейного комплекса, являющегося частью туристско-рекреационный зоны – показать в полном объеме материальную и духовную культуру Приангарья, сделать его крупным очагом культуры и привлекательным туристическим объектом.

На территории Кежемского района еще много достопримечательных и загадочных мест, в том числе Дешембинское и Тальское озера, Поп-гора с ее уникальными пещерами и минеральными источниками, которые являются уникальными объектами для развития экологического и оздоровительного туризма.

Основными проблемами развития сферы туризма на территории являются:

- низкий уровень состояния транспортной составляющей инфраструктуры (плохое состояние дорог, недостаточное количество водных транспортных средств для туристов);

- недостаточная заинтересованность в ГЧП местных предприятий в связи с большой территориальной отдаленностью района от краевого центра и других городов края, а, так же, небольшой численностью местного населения;

- недостаток квалифицированных кадров высшего и среднего звена, способных работать в новых экономических условиях.

- дефицит объектов экскурсионного показа.

Подпрограмма нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для развития сферы туризма, обеспечения качества и доступности услуг в сфере туризма, повышения конкурентоспособности туристической отрасли в районе.

- 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в Кежемском районе;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории района;

информационное обеспечение туризма в Кежемском районе

Сроки исполнения подпрограммы: 2016–2027 годы. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов);

количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток);

количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является краевой бюджет и бюджет муниципального образования.

Для реализации мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.1, 1.2. пункта 1. бюджету муниципального образования по результатам конкурсного отбора предоставляются субсидии из краевого бюджета на условиях долевого финансирования.

Выделение субсидий осуществляется в следующем порядке:

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края» - краевой бюджет 99%, районный бюджет 1%;

Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.3. пункта 1, подпункту 2.1. пункта 2, подпункту 3.1.,3.2. пункта 3 (Приложение № 2 к Подпрограмме) является Администрация Кежемского района

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района направляют в адрес учредителя отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» совместно с исполнителями Подпрограммы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п) осуществляет:

предоставление заявки по форме, установленной министерством культуры Красноярского края с приложением необходимых документов;

координацию исполнения мероприятий подпрограммы муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в области культуры, мониторинг их реализации;

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации Кежемского района, Ревизионная комиссия Кежемского района, Муниципальное казенное учреждение «Служба экономического развития, снабжения и закупок Кежемского района». (в ред. постановления Администрации района от 20.12.2017 № 1027-п)

6. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

увеличение количества объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов;

увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток)

увеличение количества специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района.

- 7. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

(в ред. постановления Администрации района от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет предоставления субсидий бюджету Кежемского района и долевого финансирования, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы указан в гр.7 раздел 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 9 к Муниципальной программе Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района».

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, 
от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п)

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2024 год | 2025 год (план) | 2025 год (факт) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития районного сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов (в т.ч. новых туристических маршрутов); | шт. | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 7 | 7 | - | 7 | 7 |
| 2. | Количество туристов, посетивших Кежемский район (въездной туристский поток) | чел. | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 3670 | 3770 | - | 3870 | 3970 |
| 3. | Количество специалистов из числа работающих в туристской индустрии Кежемского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Кежемского района. | чел. | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 3 | 3 | - | 3 | 3 |

Приложение 2

к подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»,

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

(в редакции постановлений от 03.08.2016 № 633-п, от 20.12.2017 № 1027-п, от 02.11.2018 № 785-п,

от 29.03.2019 № 221-п, от 26.12.2019 № 920-п, от 25.06.2020 № 406-п, от 25.01.2021 №32-п, от 28.02.2022 № 118-п,

от 23.11.2022 №831-п, от 17.03.2023 №237-п, от 05.10.2023 №792-п, от 19.08.2024 №598-п, от 11.03.2025 №193-п, от 26.09.2025 №646-п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025 -2027 годы |  |
|  | Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в Кежемском районе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство не менее 1 объекта экскурсионного показа, пригодного для посещения туристов |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2. | Строительство этнографического музейного комплекса под открытым небом | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район на 500 человек |
|  | Краевой бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

| 1.3. | Проведение районного Праздника ангарского пирога и Фестиваля "Ангарские мастера краю" | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества туристов, посетивших Кежемский район на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет |  | 901 | 0801 | 0570043190 | 240, 350 | 589,249 | 307,887 | 307,887 | 1205,023 |  |
| 2. | Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучение специалистов, работающих в туристической индустрии, на курсах повышения квалификации | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучение не менее 1 специалиста |
|  | Местный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3. | Задача 3. Информационное обеспечение туризма в Кежемском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изготовление полиграфической, рекламной продукции | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Кежемского района увеличится до 2 000 человек |
|  | Местный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2. | Размещение рекламных материалов в краевых и всероссийских изданиях | Администрация Кежемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 901 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  | 589,249 | 307,887 | 307,887 | 1205,023 |  |