- АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.07.2018                                           № 469-п                                           г. Кодинск

- О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинск путем присоединения к нему Муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Заледеево

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Решением Кежемского районного совета депутатов от 28.06.2018 №28-308, Постановлением Администрации Кежемского района от 02.12.2010 № 1535-п «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь ст.ст. 17, 18, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинск путем присоединения к нему Муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с.Заледеево.

- 2.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинск путем присоединения к нему Муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Заледеево согласно приложению 1.

- 3.Установить, что Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинск со дня завершения реорганизации остается по типу муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования и является правопреемником по всем правам и обязательствам Муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Заледеево.

- 4. Определить Администрацию Кежемского района муниципальным органом, исполняющим функции и полномочия учредителя реорганизованного Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинск.

- 5. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинск не изменятся.

- 6. Определить штатную численность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинск на 01.09.2018 по результатам комплектования.

- 7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Кежемский Вестник».

- Исполняющий полномочия

Главы района                  					                   А.Р. Шнайдер

Приложение 1

к постановлению Администрации района

от 11.07.2018 № 469-п

Перечень мероприятий

по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Кодинск путем присоединения к нему Муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Заледеево.

| н/п | мероприятия | срок | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления о реорганизации МБУДО ДМШ г. Кодинск путем присоединения к нему МКУДО ДМШ с. Заледеево В постановлении указывается: 1.наименование муниципального учреждения, участвующего в процессе реорганизации; 2. форму реорганизации; 3. перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения; 4.наименование муниципального учреждения после завершения процедуры реорганизации; 5.наименование муниципального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения; 6. информацию об изменении (сохранении основных целей деятельности реорганизуемого муниципального учреждения. | 06.07.2018 по 11.07.2018 | Администрация Кежемского района, отдел по правовым вопросам и кадровой политике |
| 2. | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю уведомления о начале процедуры реорганизации по форме Р12003 с приложением постановления | 11.07.2018 по 13.07.2018 | Руководитель МБУДО ДМШ г.Кодинск |
| 3. | Уведомление сотрудников МКУДО ДМШ с. Заледеево в письменной форме о реорганизации за 2 месяца. | 11.07.2018 | Руководитель МКУДО ДМШ с. Заледеево |
| 4 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» соответствующего объявления, дважды с периодичностью один раз в месяц. | после внесения сведений в ЕГРЮЛ | Руководитель МКУДО ДМШ г.Кодинск |
| 5. | Подготовка и направление уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды, в том числе ПФР, ФСС и ФОМС в течение 3 дней, с даты подписания постановления о реорганизации. | 11.07.2018 по 14.07.2018 | Руководитель МКУДО ДМШ с. Заледеево |
| 6. | Уведомление кредиторов в течение 5 дней с даты подписания Постановления о реорганизации. | 11.07.2018 по 16.07.2018 | Руководитель МКУДО ДМШ с. Заледеево |
| 7. | Проведение сверки задолженности реорганизуемой организации перед кредиторами, дебиторами и постоянными контрагентами | 11.07.2018 по 10.09.2018 | Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств по состоянию на 01.07.2018, оформление результатов инвентаризации | 11.07.2018 по 11.08.2018 | Руководитель МКУДО ДМШ с. Заледеево |
| 9. | Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта. | 10.09.2018 по 01.10.2018 | Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 10. | Переоформление договоров с ресурсоснабжающими организациями: (АО Красноярскэнергобыт, ММХО ООО «КЦУ ЖКХ КР») | 11.07.2018 по 10.09.2018 | Руководитель МБУДО ДМШ г. Кодинск |
| 11. | Подготовка изменений вносимых в Устав МБУДО ДМШ г. Кодинск. | 01.08.2018 по 10.08.2018 | Руководитель МБУДО ДМШ г. Кодинск |
| 12. | Подготовка постановления об изменениях вносимые в Устав МБУДО ДМШ г. Кодинск | 10.08.2018 по 17.08.2018 | Администрация Кежемского район, отдел по правовым вопросам и кадровой политике |
| 13. | Направление заявления в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю о внесении изменений вносимые в учредительные документы по форме Р13001. | 17.08.2018 по 21.08.2018 | Руководитель МБУДО ДМШ г. Кодинск |
| 14. | Составление и утверждение нового штатного расписания МБУДО ДМШ г. Кодинск | 01.09.2018 | Руководитель МБУДО ДМШ г. Кодинск |
| 15. | Перевод сотрудников из МКУДО ДМШ с. Заледеево, оформление трудовых договоров в связи со сменой наименования работодателя. | 15.09.2018 по 30.09.2018 | Руководитель МБУДО ДМШ г. Кодинск |
| 16. | Направление заявления в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю о завершении процедуры реорганизации по форме Р16003. | 01.10.2018 | Руководитель МБУДО ДМШ г. Кодинск |