- АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 20.07.2018                                           № 485-п                                           г. Кодинск

- О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Передвижной центр культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Решением Кежемского районного совета депутатов от 28.06.2018 №28-306, Постановлением Администрации Кежемского района от 02.12.2010 № 1535-п «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь ст.ст. 17, 18, 30.2, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Передвижной центр культуры».

- 2.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Передвижной центр культуры» согласно приложению 1.

- 3.Установить, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет» со дня завершения реорганизации остается по типу муниципальным бюджетным учреждением и является правопреемником по всем правам и обязательствам Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Передвижной центр культуры».

- 4. Определить Администрацию Кежемского района муниципальным органом, исполняющим функции и полномочия учредителя реорганизованного Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет».

- 5. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет» не изменятся.

- 6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Кежемский Вестник».

- Исполняющий полномочия

Главы района                  					                   С.А. Говорская

- Приложение 1

к постановлению Администрации района

от 20.07.2018 № 485-п

Перечень мероприятий

по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры Кежемского района «Передвижной центр культуры»

| н/п | мероприятия | срок | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления о реорганизации МБУК КР МРДК «Рассвет» путем присоединения к нему МБУК КР «Передвижной центр культуры». В постановлении указывается: 1.наименование муниципального учреждения, участвующего в процессе реорганизации; 2. форму реорганизации; 3. перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения; 4.наименование муниципального учреждения после завершения процедуры реорганизации; 5.наименование муниципального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения; 6. информацию об изменении (сохранении основных целей деятельности реорганизуемого муниципального учреждения. | 17.07.2018 по 20.07.2018 | Администрация Кежемского района, отдел по правовым вопросам и кадровой политике |
| 2. | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю уведомления о начале процедуры реорганизации по форме Р12003 с приложением постановления | 20.07.2018 по 24.07.2018 | Руководитель МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 3. | Уведомление сотрудников МБУК КР «Передвижной центр культуры» в письменной форме о реорганизации за 2 месяца. | 20.07.2018 | Руководитель МБУК КР «Передвижной центр культуры» |
| 4 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» соответствующего объявления, дважды с периодичностью один раз в месяц. | после внесения сведений в ЕГРЮЛ | Руководитель МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 5. | Подготовка и направление уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды, в том числе ПФР, ФСС и ФОМС в течение 3 дней, с даты подписания постановления о реорганизации. | 20.07.2018 по 24.07.2018 | Руководитель МБУК КР «Передвижной центр культуры» |
| 6. | Уведомление кредиторов в течение 5 дней с даты подписания Постановления о реорганизации. | 20.07.2018 по 25.07.2018 | Руководитель МБУК КР «Передвижной центр культуры» |
| 7. | Проведение сверки задолженности реорганизуемой организации перед кредиторами, дебиторами и постоянными контрагентами | 20.07.2018 по 20.09.2018 | И.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств оформление результатов инвентаризации | 20.07.2018 по 20.08.2018 | Руководитель МБУК КР «Передвижной центр культуры» |
| 9. | Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта. | 20.09.2018 по 09.10.2018 | И.о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 10. | Переоформление договоров с ресурсоснабжающими организациями: (КрасЭко, ММХО ООО «КЦУ ЖКХ КР») | 20.07.2018 по 19.09.2018 | Руководитель МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 11. | Подготовка изменений вносимых в Устав МБУДО ДМШ г. Кодинск. | 08.08.2018 по 18.08.2018 | Руководитель МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 12. | Подготовка постановления об изменениях вносимые в Устав МБУК КР МРДК «Рассвет». | 17.08.2018 по 22.08.2018 | Администрация Кежемского район, отдел по правовым вопросам и кадровой политике |
| 13. | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю заявления о внесении изменений вносимые в учредительные документы по форме Р13001. | 22.08.2018 по 24.08.2018 | Руководитель МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 14. | Составление и утверждение нового штатного расписания МБУК КР МРДК «Рассвет». | 08.09.2018 | Руководитель МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 15. | Перевод сотрудников из МБУК КР «Передвижной центр культуры», оформление трудовых договоров в связи со сменой наименования работодателя. | 23.09.2018 по 05.10.2018 | Руководитель МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 16. | Направление заявления в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю о завершении процедуры реорганизации по форме Р16003. | 09.10.2018 | Руководитель МБУК КР МРДК «Рассвет» |