# АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 28.07.2021                                           № 485-п                                            г. Кодинск

# О реорганизации Муниципального унитарного предприятия Санитарная служба Кежемского района путем присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия «Гостиница Ангара» Кежемского района

В целях осуществления реорганизации муниципальных унитарных предприятий, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1.Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие Санитарная служба Кежемского района путем присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия «Гостиница Ангара» Кежемского района.

# 2. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального унитарного предприятия Санитарная служба Кежемского района путем присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия «Гостиница Ангара» Кежемского района согласно приложению к настоящему постановлению.

# 3.Установить, что Муниципальное унитарное предприятие Санитарная служба Кежемского района со дня завершения реорганизации остается по типу муниципальным унитарным предприятием и является правопреемником по всем правам и обязательствам Муниципального унитарного предприятия «Гостиница Ангара» Кежемского района.

# 4. Установить, что учредителем в отношении Муниципального унитарного предприятия Санитарная служба Кежемского района является муниципальное образование Кежемский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района.

# 5. Установить, что после реорганизации, наименование и основные виды деятельности Муниципального унитарного предприятия Санитарная служба Кежемского района не изменятся.

# 6. Определить штатную численность реорганизуемого Муниципального унитарного предприятия Санитарная служба Кежемского района по результатам комплектования.

7. Должностным лицам Администрации Кежемского района, структурных подразделений Администрации Кежемского района, Муниципального унитарного предприятия Санитарная служба Кежемского района и Муниципального унитарного предприятия «Гостиница Ангара» Кежемского района, обеспечить своевременное выполнение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в сроки, указанные в перечне мероприятий.

# 8. Постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 16.08.2021 и подлежит официальному опубликованию в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                  				                        П.Ф. Безматерных

Приложение

к постановлению Администрации Кежемского района

от 28.07.2021 №485-п

Перечень мероприятий

# по реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Санитарная служба Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия «Гостиница Ангара» Кежемского района

| № п/п | Мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю уведомления о начале процедуры реорганизации по форме Р12003 с приложением постановления | В течение 3-х рабочих дней с даты подписания постановления о реорганизации | Директор МУП СС КР |
| 2. | Уведомление сотрудников МУП «Гостиница Ангара» КР в письменной форме о реорганизации/сокращении | За 2 месяца до окончания реорганизации. | Директор МУП «Гостиница Ангара» КР |
| 3. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» соответствующего объявления, дважды с периодичностью один раз в месяц | После внесения сведений в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Директор МУП «Гостиница Ангара» КР |
| 4. | Направление уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды, в том числе ПФР, ФСС и ФОМС | В течение 3 дней, с даты подписания постановления о реорганизации | Директор МУП СС КР, Директор МУП «Гостиница Ангара» КР |
| 5. | Уведомление МУП «Гостиница Ангара» КР известных ему кредиторов о начале реорганизации | В течение 5 дней с даты подписания постановления о реорганизации. | Директор МУП «Гостиница Ангара» КР |
| 6. | Проведение сверки задолженности реорганизуемой организации перед кредиторами, дебиторами и постоянными контрагентами | В течение 10-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговые органы | Директор МУП «Гостиница Ангара» КР, МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 7. | Проведение инвентаризации движимого и недвижимого имущества и финансовых обязательств, оформление результатов инвентаризации | В течение 10-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговые органы | Директор МУП «Гостиница Ангара» КР, МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 8. | Подготовка проекта штатного расписания МУП СС КР, вводимого в действие с момента исключения из ЕГРЮЛ МУП «Гостиница Ангара» КР | В течение 10-ти рабочих дней с даты исключения из ЕГРЮЛ МУП «Гостиница Ангара» | Директор МУП СС КР, Директор МУП «Гостиница Ангара» КР, отдел экономики Администрации района |
| 9. | Подготовка МУП СС КР и МУП «Гостиница Ангара» КР передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении кредиторов реорганизуемого предприятия | В течение 30-ти дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП СС КР, Директор МУП «Гостиница Ангара» КР, МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 10. | Подготовка проекта Распоряжения Администрации района об утверждении передаточного акта | В течение 2-х рабочих дней после даты регистрации передаточного акта в Управлении имущественных отношений администрации Кежемского района | Руководитель Управления имущественных отношений администрации Кежемского района |
| 11. | Переоформление МУП СС КР договоров с ресурсоснабжающими организациями, иными контрагентами МУП «Гостиница Ангара». | В течение 5-ти рабочих дней с даты исключения из ЕГРЮЛ МУП «Гостиница Ангара» | Директор МУП СС КР |
| 12. | Перевод сотрудников из МУП «Гостиница Ангара»КР в МУП СС КР | В течение 5-ти рабочих дней с даты исключения из ЕГРЮЛ МУП «Гостиница Ангара» | Директор МУП СС КР |
| 13. | Направление заявления в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю о завершении процедуры реорганизации по форме Р12016 | В течение 30-ти дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП СС КР |
| 14. | Подготовка изменений вносимых в Устав МУП СС КР, подготовка постановления об изменениях вносимые в Устав МУП СС КР и Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю заявления о внесении изменений вносимые в учредительные документы по форме Р13014 | В течение 30-ти дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП СС КР, Администрация Кежемского района |
| 15. | Подготовка проекта Распоряжения Администрации района о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за МУП СС КР и признания утратившими силу соответствующих Распоряжений по МУП «Гостиница Ангара» КР | В течение 7-ми рабочих дней после исключения юридического лица из ЕГРЮЛ | Руководитель Управления имущественных отношений администрации Кежемского района |