АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022                                            № 463-п                                           г. Кодинск

О подготовке и проведении празднования 95-летнего юбилея Кежемского района

В связи с предстоящим празднованием 95-летнего юбилея Кежемского района, в целях активизации и координации деятельности органов местного самоуправления по подготовке и проведению праздничных мероприятий, руководствуясь ст.ст. 17, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 95-летнего юбилея Кежемского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 95-летнего юбилея Кежемского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                                                                                   П.Ф. Безматерных

Приложение 1

к постановлению Администрации района

от 27.06.2022 № 463-п

План

мероприятий по подготовке и проведению 95-летнего юбилея Кежемского района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия: |
|  | Проведение организационных совещаний по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных 95-летию Кежемского района | по отдельному плану | Безматерных П.Ф. Глава Кежемского района, председатель оргкомитета |
|  | Подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам, связанных с организацией мероприятий, посвященных 95-летию Кежемского района | по мере необходимости | Специалисты отделов Администрации Кежемского района |
|  | Подготовка сводной информации о праздничных мероприятиях на территории Кежемского района | до 20.06.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
|  | Разработка, утверждение символики празднования и рекомендаций по еѐ использованию | до 20.06.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
|  | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров в организации и проведении праздничных мероприятий | до 20.06.2022 | Карнаухов С.Н. Заместитель Главы Кежемского района по осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности |
|  | Подготовка программы основных мероприятий празднования 95-летия Кежемского района | 11.07.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
|  | Составление и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение 95-летия Кежемского района | до 20.06.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
|  | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) в соответствии с утвержденной сметой расходов на подготовку и проведение празднования 95-летия Кежемского района | 15.07.2022 | Руководители учреждений |
|  | Разработка и утверждение сценарно-постановочных планов основных мероприятий празднования 95-летия Кежемского района согласно утвержденной программе | 25.07.2022 | Руководители учреждений |
|  | Разработка и формирование сувенирной продукции для участников и гостей праздничных мероприятий с использованием логотипа и символики праздника | 25.07.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
|  | Составление списка приглашённых земляков-ангарцев, рассылка приглашений на юбилей | до 20.06.2022 | Калинина Е.Ю. Директор МБУК КИЭМ им. Ю.С. Кулаковой |
|  | Утверждение кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин Кежемского района» | 28.06.2022 | Журавлева Н.М. Председатель Кежемского районного Совета депутатов |
|  | Утверждение списка кандидатур на вручение почетных грамот, благодарственных писем Законодательного собрания Красноярского края, Главы Кежемского района и Кежемского районного Совета депутатов | до 01.07.2022 | Безматерных П.Ф. Глава Кежемского района, Журавлева Н.М. Председатель Кежемского районного Совета депутатов |
|  | Организация работы по участию предприятий и организаций района в праздновании 95-летия Кежемского района | до 01.07.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
|  | Ревизия системы звукообеспечения по городу. Подключение звукового оборудования в местах проведения массовых мероприятий | по отдельному плану | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» |
|  | Организация охраны общественного порядка и безопасности движения в местах проведения массовых мероприятий | 20.08.2022 09.00 – 23.00 | В.С. Гапонов Начальник ОМВД России по Кежемскому району |
|  | Обеспечение прекращения движения автотранспорта в период проведения массовых мероприятий | 20.08.2022 09.00 – 23.00 | В.С. Гапонов Начальник ОМВД России по Кежемскому району |
|  | Обеспечение необходимого медицинского обслуживания в местах проведения массовых мероприятий | 20.08.2022 09.00 – 23.00 | Радыгин С.В. Главный врач КГБУЗ «Кежемская РБ» |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | 20.08.2022 22.50 | Башкиров Я.Н. Начальник ПСЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю в Кежемском районе» |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания | по отдельному плану | Лунев А.В. Директор МУАТП КР |
|  | Изменение расписания движения автобусов | 20.08.2022 09.00 – 23.00 | Руководители МУАТП КР, КЦУ ЖКХ КР, БоГЭС |
|  | Организация работы волонтеров Кежемского района по сопровождению праздничных мероприятий | по отдельному плану | Привалихина С.С. Директор МБУ «Молодежный центр Кежемского района» |
|  | Организация праздничной торговли предприятий города | 20.08.2022 09.00 – 23.00 | Григорьева Т.Г. Ведущий экономист отдела экономического развития МКУ «СЭРСиЗ Кр» |
|  | 2. Информационная работа |
| 1. | Размещение информации о праздновании 95-летия Кежемского района в средствах массовой информации | по отдельному плану | Руководители учреждений |

| 2. | Организация работы с учреждениями и предприятиями Кежемского района по изданию брошюры «Кежемскому району – 95 лет» | до 20.06.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Изготовление анонсирующих видеороликов о проведении празднования 95-летия Кежемского района | по отдельному плану | Калугина А.В. Специалист по работе с молодежью МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 4. | Изготовление и рассылка пригласительных билетов, программы юбилейных мероприятий | до 15.07.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 5. | Изготовление и размещение наружной рекламы в соответствии с утвержденной символикой празднования 95-летия Кежемского района | до 15.07.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 6. | Подготовка видеоролика об истории района и лучших его жителях | 10.08.2022 | Калугина А.В. Специалист по работе с молодежью МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
|  | 3. Мероприятия по комплексному благоустройству города |
| 1. | Организация работы по праздничному оформлению центральной части города и мест проведения массовых мероприятий | по отдельному плану | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 2. | Организация работ по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов района для подготовки и проведения праздничных мероприятий, организация тематического оформления мест проведения мероприятий | по отдельному плану | Главы поселений |
| 3. | Организация санитарной очистки и благоустройство улиц города, центральной части города до и после проведения праздничных мероприятий | 19-20.08.2022 | Евдокимова Ю.В. Руководитель ООО «Чистый город» |
| 4.Мероприятия, посвященные Дню села и встречам земляков-ангарцев |
| 1. | «Многое лета» День села, посвященный 395-летию со дня образования деревнни Климино | 18.06.2022 | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» Бурмич Т.Л. Заведующий Климинским сельским клубом – филиалом МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 2. | «Живи вовек, селенье наше» День села (п. Недокура) | 25.06.2022 | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» Соловьева О.В. Заведующий Недокурским домом культуры – филиалом МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 3. | «Земля моя добрая» День села (п. Имбинский) | 02.07.2022 | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» Бережных Т.В. Заведующий Имбинским домом культуры – филиалом МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 4. | «Здесь родины моей начало» День села, посвященный 370-летию со дня образования села Заледеево | 09.07.2022 | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» Бутырева А.Г. Заведующий Заледеевским домом культуры – филиалом МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 5. | «В России сел таких полно, но лишь одно мне всех дороже» День села (с. Ирба) | 16.07.2022 | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» Ло-ю-тян Н.Н. Заведующий Ибринским домом культуры – филиалом МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 6. | «Люблю тебя, родная Тагара» День села (д. Тагара) | 13.08.2022 | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» Чуб Л. А. Заведующий Тагарским домом культуры – филиалом МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 7. | «Вот она какая, сторона родная» День села (с. Яркино) | 25.09.2022 | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» Кокорина С.Н. Заведующий Яркинским домом культуры – филиалом МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 8. | «Милая моя, сторона родная» Вечер-встреча Кежемского землячества | 19.08.2022 | Калинина Е.Ю. Директор МБУК КИЭМ им. Ю.С. Кулаковой |
| 5. Информационно-пропагандистские мероприятия |
| 1. | «Культура района – в объективе» Онлайн-презентация о мастерах Кежемского района в рамках празднования 95-летия со дня образования Кежемского района и Году народного искусства и культурного наследия в России | август -сентябрь | Балахчи Е.А. Директор МБУК КР МРДК «Рассвет» |
| 2. | «Всему начало здесь, в краю родном» Выставка детских работ-лауреатов районного историко-краеведческого конкурса | июль - август | Калинина Е.Ю. Директор МБУК КИЭМ им. Ю.С. Кулаковой |
| 3. | «Портрет моего района» Районный конкурс фотографий | июнь-август | Л.Ю. Дворникова И.о. руководителя МКУ «Управление образования Кежемского района» |
| 4. | Организация и проведение тематических выставок, стендов, книжных выставок, фотовыставок, конкурсов и рисунков | июнь-август | Образовательные учреждения |
| 5. | «С юбилеем, Кежемский район!» Онлайн галерея творческих работ | июнь-декабрь | Карпенкова С.А. МБУ ДО «Кежемский Районный Центр Детского Творчества» |
| 6. | «Ангарские традиции» Конкурс творческих работ, посвященный 95-летию Кежемского района | июнь | Карпенкова С.А. МБУ ДО «Кежемский Районный Центр Детского Творчества» |
| 6. Культурно-массовые мероприятия |
| 1. | «Земля моя, тебя сегодня славлю» Торжественное открытие 95-летия со дня образования Кежемского района | 20.08.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» Руководители учреждений культуры |
| 2. | VIII районный Праздник Ангарского пирога, посвящённый 95-летию со дня образования Кежемского района и Году народного искусства и культурного наследия в России | 20.08.2022 | Тимонина Т.С. Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 3. | «Здесь Родины моей начало» Обзорная экскурсия в Кежемском историко-этнографическом музее | 19.08.2022 | Калинина Е.Ю. Директор МБУК КИЭМ им. Ю.С. Кулаковой |

Приложение 2

к постановлению Администрации района

от 27.06.2022 № 463-п

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий по празднованию

95-летнего юбилея Кежемского района

| Безматерных П.Ф. | - | Глава Кежемского района, председатель комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены комитета: |
| Журавлева Н.М. | - | Председатель Кежемского районного Совета депутатов |
| Фраиндт С.А. | - | Заместитель Главы Кежемского района по экономике и финансам |
| Бутаков М.Н. | - | Руководитель финансового Управления Администрации района |
| Мартыненко Р.Н. | - | Заместитель Главы Кежемского района по социальным вопросам |
| Шнайдер А.Ф. | - | Заместитель Главы Кежемского района по общественно-политической работе |
| Рукосуева И.Н. | - | Глава Яркинского сельсовета |
| Антонов Е.Н. | - | Глава Тагарского сельсовета |
| Чеченко Н.В. | - | Глава Имбинского сельсовета |
| Просовая В.И. | - | Глава Недокурского сельсовета |
| Ярославцева А.В. | - | Глава Ирбинского сельсовета |
| Кузьмина Л.А. | - | Глава Заледеевского сельсовета |
| Тимонина Т.С. | - | Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| Дворникова Л.Ю. | - | И.о. руководителя МКУ «Управление образования Кежемского района» |
| Клинцова А.В. | - | Генеральный директор ММХО ООО «КЦУ ЖКХ КР» |
| Неделина Е.Ф. | - | Начальник отдела документационного обеспечения, контроля и кадровой политике Администрации Кежемского района |
| Машинцева И.А. | - | Директор МКУ «СЭРСиЗ Кр» |
| Григорьева Т.Г. | - | Ведущий экономист отдела экономического развития МКУ «СЭРСиЗ Кр»; |
| Радыгин С.В. | - | Главный врач КГБУЗ «Кежемская РБ» (по согласованию) |
| Гурман И.К. | - | Председатель районного Совета ветеранов (по согласованию) |
| Верховых Б.П. | - | Депутат Кежемского районного Совета депутатов, Почетный гражданин Кежемского района (по согласованию) |
| Гапонов В.С. | - | Начальник ОМВД по Кежемскому району (по согласованию) |
| Башкиров Я.Н. | - | Начальник ПСЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю в Кежемском районе» (по согласованию) |
| Ломчицкий А.С. | - | Зам. директора МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| Полоротов М.В. | - | Директор КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» (по согласованию) |
| Привалихина С.С. | - | Директор МБУ «Молодежный центр Кежемского района» |
| Лунев А.В. | - | Директор МУАТП КР |
| Литовка В.В. | - | Руководитель КМУ СМЗ |
| Евдокимова Ю.В. | - | Руководитель ООО «Чистый город» (по согласованию) |