## Сводная
График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12
| Кежемский район |  |  | 4838.8
1 | Кежемский район | г. Кодинск | ремонт участка улицы Маяковского | 350
2 | Кежемский район | г. Кодинск | ремонт участка улицы Колесниченко | 216.8
3 | Кежемский район | г. Кодинск | ремонт участка улицы Маяковского | 80
4 | Кежемский район | г. Кодинск | ремонт участка переулка Центральный | 100
5 | Кежемский район | г. Кодинск | ремонт участка проспекта Ленинского Комсомола | 220
6 | Кежемский район | г. Кодинск | ремонт участка переулка Центральный | 230
7 | Кежемский район | г. Кодинск | ремонт участка улицы Гайнулина | 170
8 | Кежемский район | с. Ирба | ремонт участка ул. Почтовая | 200
9 | Кежемский район | с. Ирба | ремонт участка ул.Первомайская | 600
10 | Кежемский район | с. Ирба | ремонт участка ул. Химлесхозовская | 200
11 | Кежемский район | с. Имбинский | ремонт проезд №2 от ул. Лесная к ул. Трудовая | 215
12 | Кежемский район | с. Имбинский | замена и выравнивание плит ул.Мира | 48
13 | Кежемский район | с. Имбинский | замена и выравнивание плит ул.Лесная | 60
14 | Кежемский район | д. Тагара | ремонт проезд между старой и новой Тагарой | 864
15 | Кежемский район | с. Заледеево | ремонт участка ул. Октябрьская | 185
16 | Кежемский район | с. Заледеево | ремонт участка ул. Лесная | 250
17 | Кежемский район | с. Заледеево | ремонт участка ул. Октябрьская | 250
18 | Кежемский район | с. Яркино | ремонт участка ул. Береговая | 600