- АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 24.06.2024                                           № 456-п                                            г. Кодинск

- О реорганизации Муниципального унитарного автотранспортного предприятия Кежемского района путем преобразования унитарного предприятия в казенное учреждение

Во исполнение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», в соответствии со ст. 113 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 29, 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Кежемского районного Совета депутатов от 28.07.2006 № 15-87 «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Реорганизовать Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие Кежемского района (МУАТПКР) путем его преобразования в Муниципальное казенное учреждение «Автотранспортное предприятие Кежемского района» (МКУ «АТП Кр»).

- 2. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МУАТПКР, согласно приложению к настоящему постановлению.

- 3. Установить, что МКУ «АТП Кр» со дня завершения реорганизации является правопреемником по всем правам и обязательствам МУАТПКР.

- 4. Установить, что учредителем в отношении МКУ «АТП Кр» является муниципальное образование Кежемский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района.

- 5. Установить, что основными целями деятельности МКУ «АТП Кр»  остаются основные цели деятельности МУАТПКР.

- 6. Определить штатную численность МКУ «АТП Кр» по результатам комплектования.

- 7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                  					                      О.В. Желябин

Приложение

к постановлению Администрации района

от 24.06.2024 № 456-п

Перечень мероприятий

- по реорганизации Муниципального унитарного автотранспортного предприятия Кежемского района путем преобразования унитарного предприятия в казенное учреждение

| № | Наименование мероприятия | Ориентировочные сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование депутатами Кежемского района решения о реорганизации МУАТПКР путем его преобразования в МКУ «АТП Кр» | 18.06.2024 | УИО администрации Кежемского района |
| 2 | Подготовка постановления о реорганизации МУАТПКР путем его преобразования в МКУ «АТП Кр», разработка Устава Муниципального казенного учреждения «Автотранспортное предприятие Кежемского района» | 18.06.2024 -28.06.2024 | УИО администрации Кежемского района |
| 3 | Решение вопроса (направление письма и проведение переговоров) с Министерством транспорта по социальным картам | 28.06.2024 | КМУ СМЗ |
| 4 | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России № 23 по Красноярскому краю уведомления о начале процедуры реорганизации с приложением постановления | 24.06.2024 | УИО администрации Кежемского района |
| 5 | Размещение в онлайн-реестре Федресурса информации о реорганизации МУАТПКР | 18.06.2024-28.06.2024 | МУАТПКР |
| 6 | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры реорганизации МУАТПКР путем преобразования в МКУ «АТП Кр» | 24.06.2024-28.06.2024 | МУАТПКР |
| 7 | Размещение (публикация) информации о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации», (информация публикуется дважды, с периодичностью раз в месяц) | 28.06.2024 г. (после получения выписки из ЕГРЮЛ о начале реорганизации) | МУАТПКР |
| 8 | Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале процедуры реорганизации МУАТПКР путем преобразования в МКУ «АТП Кр» | 28.06.2024 | МУАТПКР |
| 9 | Письменное уведомление дебиторов о начале процедуры реорганизации МУАТПКР путем преобразования в МКУ «АТП Кр» и необходимости погашения имеющейся задолженности | 28.06.2024 | МУАТПКР |
| 10 | Направление уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды, в том числе ПФР, ФСС и ФОМС в течение 3 дней, с даты подписания постановления о реорганизации. | 28.06.2024 | МУАТПКР |
| 11 | Письменное уведомление работников МУАТПКР о реорганизации МУАТПКР путем преобразования в МКУ «АТП Кр» | 21.06.2024 – 28.06.2024 | МУАТПКР |
| 12 | Оформление паспортов на все маршруты | 01.08.2024-31.08.2024 | МУАТП Кр |
| 13 | Проведение сверки задолженности реорганизуемой организации перед кредиторами, дебиторами и постоянными контрагентами | 28.06.2024 -07.07.2024 | МУАТПКР |
| 14 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МУАТПКР | 28.06.2024- 22.07.2024 | МУАТПКР, УИО администрации Кежемского района |
| 15 | Продажа неликвидного транспорта (утилизация) | 18.06.2024-19.08.2024 | МУАТПКР |
| 16 | Разработка и утверждение Устава МКУ «АТП Кр» | 21.06.2024-24.06.2024 | УИО администрации Кежемского района, Администрация Кежемского района |
| 17 | Составление проекта штатного расписания МКУ «АТП Кр» | 18.06.2024 | МКУ «АТП Кр», Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политике |
| 18 | Предоставление пакета документов для согласования и утверждения цены (тарифа) на платные услуги, приносящие доход | 21.06.2024-07.07.2024 | МУАТПКР |
| 19 | Согласование и утверждение цены (тарифа) на платные услуги, приносящие доход | 07.07.2024 | МКУ «СЭРСиЗКр» (Ноздрина Л.А.) |
| 20 | Увольнение сотрудников из МУАТПКР, отказавшихся работать в МКУ «АТП Кр» | 25.09.2024 – 27.09.2024 | МУАТПКР |
| 21.1 | Перевод сотрудников | 09.10.2024 | МКУ «АТП Кр» |
| 21.2 | Утверждение Устава МКУ «АТП Кр» | 25.09.2024-30.09.2024 |  |
| 22 | Подготовка заявления по форме № Р12016 о государственной регистрации МКУ «АТП Кр» в связи с завершением реорганизации МУАТПКР, заверение формы у нотариуса и направление в межрайонную инспекцию ФНС России № 23 по Красноярскому краю | 01.10.2024- 03.10.2024 | МКУ «АТП Кр» (ч. 1 ст. 14 ФЗ от 08.08.2001 № 129) |
| 23 | Получение выписок из ЕГРЮЛ с записями о регистрации МКУ «АТП Кр» в связи с завершением реорганизации МУАТПКР | 09.10.2024 | МКУ «АТП Кр» |
| 24 | Государственная регистрация перехода права собственности (прекращение права хозяйственного ведения) имущества МУАТПКР к вновь созданному МКУ «АТП Кр» (право оперативного управления). Внесение изменений в реестр объектов муниципальной собственности | 09.10.2024-17.10.2024 | МКУ «АТП Кр», УИО администрации Кежемского района» |
| 25 | Создание заявки на размещение сведений по новому учреждению МКУ «АТП Кр» в системе «Единый портал РФ «Электронный бюджет» | 09.10.2024- 14.10.2024 | Финансовое управление Администрации Кежемского района |
| 26 | Подача заявления на открытие лицевых счетов МКУ «АТП Кр» в отдел № 25 Управления Федерального казначейства | 14.10.2024- 16.10.2024 | МКУ «АТП Кр» |
| 27 | Оформление карточки образцов подписей на руководителя в отделе № 25 Управления Федерального казначейства | 16.10.2024 | МКУ «АТП Кр» |
| 28 | Подача заявления на ЭЦП руководителя в УФК через портал ФЗС | 16.10.2024- 25.10.2024 | МКУ «АТП Кр» |
| 29 | Заключение дополнительных соглашений к договорам с ресурсоснабжающими организациями, иными контрагентами. | После 09.10.2024 | МКУ «АТП Кр» |
| 30 | Разработка показателей для проекта решения по внесению изменений в решение Кежемского районного Совета депутатов № 41-240 от 28.10.2013 г. | 01.07.2024-31.07.2024 | Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политике (Мокрищева И.О.), Заместитель Главы Кежемского района по экономике и финансам (Фраиндт С.А.) |
| 30.1 | Внесение изменений в решение Кежемского районного Совета депутатов № 41-240 от 28.10.2013 г. | 18.09.2024 | Финансовое управление Администрации Кежемского района |
| 31 | Разработка проекта положения об оплате труда | 18.09.2024- 21.09.2024 | Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политике (Мокрищева И.О.), МУАТПКР |
| 32 | Утверждение нового штатного расписания МКУ «АТП Кр» | 21.09.2024- 24.09.2024 | МКУ «АТП Кр», Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политике |
| 33 | Подготовка и утверждение постановления Администрации Кежемского района об утверждении лимита численности работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета (без учета целевых средств. | 18.09.2024- 21.09.2024 | Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политике (Мокрищева И.О.) |
| 34 | Предоставление ГРБС в Финансовое управление справки о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в части подвоза учащихся и перевозке сотрудников учреждений | 16.10.2024 | Администрация Кежемского района |
| 35 | Внесение изменений в бюджетную роспись | 17.10.2024- 25.10.2024 | Финансовое управление Администрации Кежемского района |
| 36 | Формирование и внесение изменений в постановление Администрации Кежемского района № 19-п от 18.01.2024 г. по лимитам потребления коммунальных услуг, ГСМ, услуг связи | 10 раб. дней со дня предоставления документов от МКУ «АТП Кр» | Отдел экономики Администрации Кежемского района |
| 37 | Внесение изменений в муниципальную программу Кежемского района «Развитие транспортной системы Кежемского района» | 16.10.2024 | КМУ СМЗ (Мельник В.С.) |
| 38 | Внесение изменений в муниципальную программу Кежемского района «Развитие образования» | 16.10.2024 | МКУ УО |
| 39 | Заключение дополнительных соглашений к муниципальным контрактам | В течении 10 дней со дня внесения записи в ЕГРЮЛ | КМУ СМЗ (Мерлица С.Н.) |
| 40 | Внесение изменений в лицензию на осуществление деятельности | 09.10.2024 – 12.10.2024 | МКУ «АТП Кр» |
| 41 | Закрытие банковских счетов МУАТПКР в кредитных организациях | 30.09.2024 | МУАТПКР |
| 42 | Передача основных средств от МУАТПКР в казну Кежемского района | 09.10.2024 | МУАТПКР, УИО администрации Кежемского района |
| 43 | Передача основных средств из казны Кежемского района в оперативное управление МКУ «АТП Кр» | 09.10.2024 | УИО администрации Кежемского района, МКУ «АТП Кр» |
| 44 | Получение ЭЦП на нового руководителя МКУ «АТП Кр» в рамках 44-ФЗ | 09.10.2024 | МКУ «АТП Кр» |