- АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 26.12.2024                                             № 979-п                                          г. Кодинск

- О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 24.06.2024 № 456-п «О реорганизации Муниципального унитарного автотранспортного предприятия Кежемского района путем преобразования унитарного предприятия в казенное учреждение»

В целях уточнения ориентировочных сроков выполнения мероприятий по реорганизации Муниципального унитарного автотранспортного предприятия Кежемского района путем преобразования унитарного предприятия в бюджетное учреждение, руководствуясь ст.ст. 17, 18, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кежемского района от 24.06.2024 № 456-п «О реорганизации Муниципального унитарного автотранспортного предприятия Кежемского района путем преобразования унитарного предприятия в казенное учреждение» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;

1.2. В пункте 1 слова «Муниципальное казенное учреждение «Автотранспортное предприятие Кежемского района» (МКУ «АТП Кр»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Автотранспортное предприятие Кежемского района» (МБУ «АТП Кр»)»;

1.3. в пунктах 3, 4, 5, 6 слово «МКУ «АТП Кр» заменить словом «МБУ АТП Кр».

2. в приложении к постановлению:

2.1. слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;

2.2. слово «МКУ «АТП Кр» заменить словом «МБУ АТП Кр»;

- 2.3. строки 16, 21.1 - 44 изложить в следующей редакции:

- «

| - 116 | - Разработка Устава МБУ «АТП Кр» | - 21.06.2024-24.06.2024 | - УИО администрации Кежемского района, - Администрация Кежемского района |
| --- | --- | --- | --- |
| - 221.1 | - Перевод сотрудников | - 19.03.2025 | - МБУ «АТП Кр» |
| - 221.2 | - Утверждение Устава МБУ «АТП Кр» | - 10.03.2025-20.03.2025 | - Администрация Кежемского района |
| - 221 | - Подготовка заявления по форме № Р12016 о государственной регистрации МБУ «АТП Кр» в связи с завершением реорганизации МУАТПКР, заверение формы у нотариуса и направление в межрайонную «инспекцию ФНС России № 23 по Красноярскому краю | - 22.03.2025- - 24.03.2025 | - МБУ «АТП Кр» - (ч. 1 ст. 14 ФЗ от 08.08.2001 № 129) |
| - 223 | - Получение выписок из ЕГРЮЛ с записями о регистрации МБУ «АТП Кр» в связи с завершением реорганизации МУАТПКР | - 01.04.2025 | - МБУ «АТП Кр» - (ч. 1 ст. 8 ФЗ от 08.08.2001 № 129) |
| - 224 | - Государственная регистрация перехода права собственности (прекращение права хозяйственного ведения) имущества МУАТПКР к вновь созданному МБУ «АТП Кр» (право оперативного управления). - Внесение изменений в реестр объектов муниципальной собственности | - 19.03.2025-01.04.2025 | - МБУ «АТП Кр», - УИО администрации Кежемского района» |
| - 225 | - Создание заявки на размещение сведений по новому учреждению МБУ «АТП Кр» в системе «Единый портал РФ «Электронный бюджет» | - 03.04.2025- - 08.04.2025 | - Финансовое управление Администрации Кежемского района |
| - 226 | - Подача заявления на открытие лицевых счетов МБУ «АТП Кр» в отдел № 25 Управления Федерального казначейства | - 08.04.2025- - 10.04.2025 | - МБУ «АТП Кр» |
| - 227 | - Оформление карточки образцов подписей на руководителя в отделе № 25 Управления Федерального казначейства | - 10.04.2025 | - МБУ «АТП Кр» |
| - 228 | - Подача заявления на ЭЦП руководителя в УФК через портал ФЗС | - 10.04.2025- - 19.04.2025 | - МБУ «АТП Кр» |
| - 229 | - Заключение дополнительных соглашений к договорам с ресурсоснабжающими организациями, иными контрагентами. | - После 01.04.2025 | - МБУ «АТП Кр» |
| - 330 | - Разработка показателей для проекта решения по внесению изменений в решение Кежемского районного Совета депутатов № 41-240 от 28.10.2013 г. | - 01.07.2024-31.07.2024 | - Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политики (Мокрищева И.О.), Заместитель Главы Кежемского района по экономике и финансам (Фраиндт С.А.) |
| - 330.1 | - Внесение изменений в решение Кежемского районного Совета депутатов № 41-240 от 28.10.2013 г. | - 18.09.2024 | - Финансовое управление Администрации Кежемского района |
| - 331 | - Разработка проекта положения об оплате труда | - 01.03.2025- - 06.03.2025 | - Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политике (Мокрищева И.О.), - МУАТПКР |
| - 332 | - Утверждение нового штатного расписания МБУ «АТП Кр» | - 01.03.2025- - 06.03.2025 | - МБУ «АТП Кр», Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политике |
| - 333 | - Подготовка и утверждение постановления Администрации Кежемского района об утверждении лимита численности работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета (без учета целевых средств. | - 01.03.2025- - 06.03.2025 | - Отдел документационного обеспечения, контроля и кадровой политике (Мокрищева И.О.) |
| - 334 | - Предоставление ГРБС в Финансовое управление справки о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в части подвоза учащихся и перевозке сотрудников учреждений | - 03.04.2025 | - Администрация Кежемского района |
| - 335 | - Внесение изменений в бюджетную роспись | - 03.04.2025- - 08.04.2025 | - Финансовое управление Администрации Кежемского района |
| - 336 | - Формирование и внесение изменений в постановление Администрации Кежемского района № 19-п от 18.01.2024 г. по лимитам потребления коммунальных услуг, ГСМ, услуг связи | - 10 раб. дней со дня предоставления документов от МБУ «АТП Кр» | - Отдел экономики Администрации Кежемского района |
| - 337 | - Внесение изменений в муниципальную программу Кежемского района «Развитие транспортной системы Кежемского района» | - 16.03.2025- - 23.03.2025 | - КМУ СМЗ - (Мельник В.С.) |
| - 338 | - Внесение изменений в муниципальную программу Кежемского района «Развитие образования» | - 16.03.2025- - 23.03.2025 | - МКУ УО |
| - 339 | - Заключение дополнительных соглашений к муниципальным контрактам | - В течении 10 дней со дня внесения записи в ЕГРЮЛ | - КМУ СМЗ - (Мерлица С.Н.) |
| - 440 | - Внесение изменений в лицензию на осуществление деятельности | - 27.03.2025 – - 03.04.2025 | - МБУ «АТП Кр» |
| - 441 | - Закрытие банковских счетов МУАТПКР в кредитных организациях | - 23.03.2025-24.03.2025 | - МУАТПКР |
| - 442 | - Передача основных средств от МУАТПКР в казну Кежемского района | - 03.04.2025 | - МУАТПКР, - УИО администрации Кежемского района |
| - 443 | - Передача основных средств из казны Кежемского района в оперативное управление МБУ «АТП Кр» | - 03.04.2025 | - УИО администрации Кежемского района, - МБУ «АТП Кр» |
| - 444 | - Получение ЭЦП на нового руководителя МБУ «АТП Кр» в рамках 44-ФЗ | - 03.04.2025 | - МБУ «АТП Кр» |

- »

- 3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Исполняющий полномочия

Главы района                  					                      А.И. Шишкин