- АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 30.01.2025                                              № 77-п                                           г. Кодинск

- О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» Кежемского района

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации Кежемского района от 02.12.2010 № 1535-п «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь ст.ст. 17, 18, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» Кежемского района.

2. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» Кежемского района согласно приложению к настоящему постановлению.

- 3.Установить, что Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» со дня завершения реорганизации остается по типу муниципальным бюджетным учреждением и является правопреемником по всем правам и обязательствам Муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» Кежемского района.

- 4. Установить, что учредителем в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» является муниципальное образование Кежемский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района.

- 5. Установить, что после реорганизации наименование и основные цели деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» не изменятся.

- 6. Определить штатную численность реорганизуемого Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» по результатам комплектования.

- 7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Кежемского района по социальным вопросам А.Ф. Шнайдера.

- 8. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Исполняющий полномочия

Главы района                  					                      А.И. Шишкин

Приложение

к постановлению Администрации района

от 30.01.2025 № 77-п

Перечень мероприятий

- по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» Кежемского района

| н/п | мероприятия | срок | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю уведомления о начале процедуры реорганизации по форме Р12003 | 03.02.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» |
| 2 | Подготовка и уведомление сотрудников МБУ «Центр спорта и отдыха «Чадобец» в письменной форме о реорганизации за 2 месяца. | 04.02.2025 – 10.02.2025 | МБУ КР «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» |
| 3 | Размещение информации о процедуре реорганизации на сайте Федресурс, дважды с периодичностью один раз в месяц | 03.02.2025 – 07.02.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» |
| 4 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» соответствующего объявления, дважды с периодичностью один раз в месяц. | 03.02.2025 – 07.02.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» |
| 5 | Направление уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды, в течение 3 дней, с даты подписания постановления о реорганизации. | в течение 3 дней, с даты подписания постановления о реорганизации. | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» |
| 6 | Уведомление кредиторов в течение 5 дней с даты подписания постановления о реорганизации. | 03.02.2025 – 07.02.2025 | МБУ КР «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» |
| 7 | Проведение сверки задолженности реорганизуемой организации перед кредиторами, дебиторами и постоянными контрагентами | 10.02.2025 - 21.03.2025 | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых, оформление результатов инвентаризации | 10.02.2025 - 21.03.2025 | МБУ КР «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» |
| 9 | Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта. | 20.03.2025 – 07.04.2025 | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» |
| 10 | Переоформление договоров с ресурсоснабжающими организациями, иными контрагентами. | 10.02.2025 -10.03.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» |
| 11 | Составление и утверждение штатного расписания МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» | 20.03.2025- 07.04.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» |
| 12 | Перевод сотрудников из МБУ «Центр спорта и отдыха «Чадобец» | 14.04.2025 – 25.04.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону», МБУ КР «Центр спорта и отдыха «Чадобец»» |
| 13 | Подготовка изменений вносимых в Устав МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» | 23.04.2025 – 30.04.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» |
| 14 | Передача имущества в казну МО Кежемский район | 23.04.2025 – 30.04.2025 | МБУ КР «Центр спорта и отдыха «Чадобец»», Управление имущественных отношений |
| 15 | Подготовка и направление заявления в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю о завершении процедуры реорганизации по форме Р12016. | 28.04.2025 – 30.04.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» |
| 16 | Направление документов (выписки из ЕГРЮЛ) в Финансовое управление о завершении процедуры реорганизации | 14.05.2025 | Администрация Кежемского района |
| 14 | Подготовка постановления об изменениях вносимые в Устав МБУ ДО «Спортивная школа» | 30.04.2025 05.05.2025 | Администрация Кежемского района |
| 18 | Формирование муниципального задания на 2025 год и утверждение постановления об утверждении муниципального задания на 2025 год МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» | 30.04.2025-26.05.2025 | Администрация Кежемского района |
| 19 | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю заявления о внесении изменений вносимые в учредительные документы по форме Р13014. | 16.05.2025 - 26.05.2025 | МБУ ДО «Спортивная школа по биатлону» |