АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2025                                             № 115-п                                          г. Кодинск

О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.07.2023 № 568 «О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования Кежемский район, руководствуясь ст.ст. 17, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий Кежемского района по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим планом.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Кежемского района по социальным вопросам А.Ф. Шнайдера.

- Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                                                                                           О.В. Желябин

Приложение

к постановлению Администрации района

от 12.02.2025 № 115-п

ПЛАН

мероприятий Кежемского района по подготовке и проведению празднования

80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | Проведение организационных совещаний по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | по отдельному плану | О.В. Желябин Глава Кежемского района |
| 1.2. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам, связанных с организацией мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | по мере необходимости | Структурные подразделения Администрации Кежемского района |
| 1.3. | Разработка концепции, сценарно-постановочного плана проведения мероприятий в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | до 01.03.2025 | Т.С.Тимонина Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» Главы поселений |
| 1.4. | Ревизия системы звукообеспечения по городу. Подключение звукового оборудования в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | апрель 2025 | Т.С.Тимонина Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 1.5. | Организация работ по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов района для подготовки и проведения праздничных мероприятий, организация тематического оформления мест проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | до 01.05.2025 | Главы поселений района |
| 1.6. | Обеспечение транспортного обслуживания мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | май 2025 | В.Я. Баус Директор МУАТП Кр |
| 1.7. | Проведение профилактических работ по вопросу о запрете использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве населенных пунктов района в период проведения торжественных мероприятий с массовым участием граждан | апрель - май 2025 | К.И. Ефимов Врио начальника ОМВД России по Кежемскому району |
| 1.8. | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2025 | К.И. Ефимов Врио начальника ОМВД России по Кежемскому району |
| 1.9. | Обеспечение прекращения движения автотранспорта в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2025 | К.И. Ефимов Врио начальника ОМВД России по Кежемскому району |
| 1.10. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2025 | Д.В. Ехалов Начальник 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю майору внутренней службы |
| 1.11. | Изменение расписания движения автобусов в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2025 | Руководители МУАТП Кр, ООО «ЖилКомКонсалт», БоГЭС, ИП Дружинина О.Н. |
| 1.12. | Организация праздничной торговли предприятий поселений района | 09.05.2025 | Главы поселений района |
| 2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни участников ВОВ |  |  |  |
| . | Осуществление ежегодной денежной выплаты к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов: - труженикам тыла, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак (10 000 рублей); - гражданам, пережившим Великую отечественную войну в детском возрасте (не достигшим по состоянию на 3 сентября 1945 года возраста 18 лет) (5 000 рублей) | апрель 2025 | Н.Р. Никонова Начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН по Кежемскому району Красноярского края» |
|  | Осуществление единовременной денежной выплаты к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов детям погибших защитников Отечества в размере 5 000 рублей | апрель 2025 | Н.Р. Никонова Начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН по Кежемскому району Красноярского края» |
|  | Приобретение подарков, подарочных пакетов, открыток для поздравления с Днем Победы тружеников тыла, вдов, детей Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов | апрель 2025 | Администрация Кежемского района |
|  | Предоставление детям погибших защитников Отечества компенсации на оплату стоимости проезда на территории Российской Федерации к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно в размере фактической стоимости проезда, но не более 25 000 рублей на человека | в течение 2025 года | Н.Р. Никонова Начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН по Кежемскому району Красноярского края» |
|  | Предоставление адресной материальной помощи вдовам (вдовцам), одному из детей умершего участника (инвалида) Великой Отечественной войны, иному лицу, взявшему на себя обязанность по изготовлению и (или) установке (замене) памятника (надгробия), благоустройству могилы, для компенсации расходов на оплату услуг по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории района до 12.06.1990, в размере фактических затрат, до 12 000 рублей | в течение 2025 года | Н.Р. Никонова Начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН по Кежемскому району Красноярского края» |
| 3.Мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи |  |  |  |
|  | Проведение медицинских осмотров тружеников тыла, вдов мобильной бригадой | в течение 2025 года | С.В. Радыгин Главный врач КГБУЗ «Кежемская РБ» |
|  | Обеспечение необходимого медицинского обслуживания в местах проведения массовых мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | по отдельному плану | С.В. Радыгин Главный врач КГБУЗ «Кежемская РБ» |
| 4.Информационно – пропагандистские мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Создание электронной Книги Памяти о земляках-ангарцах Кежемского района – участниках Великой Отечественной войны и размещение ее на официальном сайте Администрации Кежемского района | март 2025 | Т.С.Тимонина Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» Учреждения культуры района |
| 4.2. | Создание на сайтах учреждений района вкладки с логотипом «80 лет Победе», размещение фирменного стиля 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Планов мероприятий и материалов о мероприятиях, проведенных в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | апрель 2025 | Учреждения культуры, Образовательные организации |
| 4.3. | Изготовление и размещение на территории муниципального образования Кежемский район тематических баннеров, плакатов, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | апрель 2025 | Главы сельских поселений |
| 4.4. | Организация работы по праздничному оформлению зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, торговых точек в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | апрель 2025 | Руководители предприятий и организаций г. Кодинск Главы сельских поселений |
| 4.5. | Создание тематических рубрик о ветеранах Великой Отечественной войны, размещение в СМИ материалов, посвященных подвигу советского народа и земляков-ангарцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | в течение 2025 года | В.М. Гололобова КГАУ «Редакция газеты «Советское Приангарье» |
| 4.6. | Освещение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, проводимых на территории Кежемского района | в течение 2025 года | В.М. Гололобова КГАУ «Редакция газеты «Советское Приангарье» |
| 5.Военно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 5.1. | Организация работ по приведению в порядок памятников воинской славы, мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны (уборка и благоустройство) | до 05.05.2025 | Главы поселений района |
| 5.2. | Привлечение молодежи и волонтеров (добровольцев) к работе по приведению в порядок мемориалов, памятников воинской славы, благоустройству прилегающих территорий | до 05.05.2025 | О.В. Москаленко Директор МБУ «Молодежный центр Кежемского района» Руководители волонтерских отрядов и групп, юнармейских отрядов |
| 5.3. | Проведение краевой акции школьников «Обелиск», направленной на благоустройство публичных мест памяти, оказание помощи труженикам тыла, вдовам, детям войны | до 05.05.2025 | Г.В. Секурцева Руководитель МКУ «Управление образования Кежемского района» |
| 5.4. | Проведение «Вахты памяти» у вечного огня на Мемориале Славы - «Пост №1» с участие учащихся старших классов | 09.05.2025 | Г.В. Секурцева Руководитель МКУ «Управление образования Кежемского района» |
| 5.5. | Организация работы Вечного огня на Мемориале Славы | 09.05.2025 | Т.С.Тимонина Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 5.6. | Проведение митингов-памяти у мемориалов и памятников воинской славы | 09.05.2025 | Главы поселений Учреждения культуры района |
| 5.7. | Проведение церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинской славы | 09.05.2025 | Главы поселений района |
| 6. Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |
| 6.1. | Поздравление Главой Кежемского района тружеников тыла, вдов, детей войны по месту проживания | по отдельному графику | Администрация Кежемского района |
| 6.2. | Торжественное шествие коллективов организаций и предприятий г. Кодинск, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2025 | Т.С.Тимонина Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 6.3. | Праздничный концертный пролог на центральной площади г. Кодинск перед налом торжественного шествия | 09.05.2025 | Т.С.Тимонина Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр»; |
| 6.4. | Организация прохождения колонны акции-шествия «Бессмертный полк» в поселениях Кежемского района | 09.05.2025 | Т.С.Тимонина Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр»; Главы поселений района; Учреждения культуры района |
| 6.5. | Организация прохождения колонны акции-шествия «Бессмертный книжный полк» в г. Кодинск | 09.05.2025 | Т.С.Тимонина Директор МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 6.6. | Организация праздничных концертов коллективов художественной самодеятельности в домах культуры и местах массового гуляния жителей поселений | 09.05.2025 | Учреждения культуры района |
| 6.7. | Организация уличных выставок, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2025 | Учреждения культуры района |
| 6.8. | Организация и проведение праздничного салюта в г. Кодинск, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2025 22.45 -23.00 | С.А. Григоров Глава г. Кодинск |
| 7. Мероприятия патриотической и спортивной направленности |  |  |  |
| 7.1. | Муниципальный этап Международного конкурса сочинений «Без срока давности» | февраль 2025 | Г.В. Секурцева Руководитель МКУ «Управление образования Кежемского района», Образовательные организации |
| 7.2. | Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» | апрель-май 2025 | Г.В. Секурцева Руководитель МКУ «Управление образования Кежемского района», О.В. Москаленко Директор МБУ «Молодежный центр Кежемского района» |
| 7.3. | Проведение Недели памяти и славы «Помним. Гордимся. Чтим»: классные часы, уроки истории, уроки памяти, музейные уроки, встречи с участниками военных действий, с тружениками тыла | апрель – май 2025 | Учреждения культуры, Образовательные организации, Учреждения дополнительного образования детей, Совет ветеранов войны и труда |
| 7.4. | Проведение уроков мужества «Поклонимся великим тем годам», «Николай Усенко – герой Советского Союза», «Хоть давно отгремела война», «Кежемский район в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | апрель – май 2025 | Учреждения культуры Образовательные организации, Совет ветеранов войны и труда |
| 7.5. | Организация и проведение тематических выставок, книжных выставок, фотовыставок, конкурсов рисунков и тематических макетов, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель – май 2025 | Учреждения культуры, Образовательные организации, Учреждения дополнительного образования детей |
| 7.6. | Проведение всероссийских акций «Окна Победы», «Письмо солдату», «Свеча памяти», «СВОих не бросаем», «Чтения Победы» «Ура, Победе!», «Георгиевская ленточка», посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель – май 2025 | Учреждения культуры, Образовательные организации, МБУ «Молодежный центр Кежемского района» МБУ «КЦСОН Кежемского района» |
| 7.7. | Выставка-конкурс технического творчества «Виват, Победа!» посвященной празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май 2025 | Г.В. Секурцева Руководитель МКУ «Управление образования Кежемского района», |
| 7.8. | Открытый районный Кубок Победы по волейболу, посвященный празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 03.05.2025 | М.В. Абдуллина Зам. директора МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 7.9. | Соревнования по армрестлингу, посвященные празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09.05.2025 | М.В. Абдуллина Зам. директора МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 7.10. | Легкоатлетический забег, посвященный празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09.05.2025 | М.В. Абдуллина Зам. директора МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 7.11. | Открытый районный турнир по баскетболу «Кубок Главы г.Кодинск», посвященный празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 11.05.2025 | Администрация г. Кодинск |
| 7.12. | Открытый районный лично-командный турнир по бильярду, посвященный празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 11-12.05.2025 | М.В. Абдуллина Зам. директора МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 7.13. | III Районный квест «Путешествие во времени» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» | 15.05.2025 | Г.В. Секурцева Руководитель МКУ «Управление образования Кежемского района» |
| 7.14. | Районный лично-командный турнир «Кубок Победы» по настольному теннису, посвященный празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 18.05.2025 | М.В. Абдуллина Зам. директора МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 7.15. | Районный турнир «Кубок Победы» по футболу, посвященный празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2025 | М.В. Абдуллина Зам. директора МКУ «Управление КСТиМП Кр» |
| 7.16. | Районный турнир «Кубок Победы» по шашкам, посвященный празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2025 | М.В. Абдуллина Зам. директора МКУ «Управление КСТиМП Кр» |