- АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 10.04.2025                                           № 265-п                                            г. Кодинск

- О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» и Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Энергия»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Администрации Кежемского района от 02.12.2010 № 1535-п «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь ст.ст. 17, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» и Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Энергия».

2. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» и Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Энергия» согласно приложению к постановлению.

3. Установить, что Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Кежемского района» со дня завершения реорганизации остается по типу муниципальным бюджетным учреждением и является правопреемником по всем правам и обязательствам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» и Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Энергия».

- 4. Установить, что учредителем в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Кежемского района» является муниципальное образование Кежемский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кежемского района.

- 5. Установить, что после реорганизации наименование и основные цели деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Кежемского района» не изменятся.

- 6. Определить штатную численность реорганизуемого Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Кежемского района» по результатам комплектования.

- 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам А.Ф. Шнайдера.

- 8. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                  					                      О.В. Желябин

Приложение

к постановлению Администрации района

от 10.04.2025 № 265-п

Перечень мероприятий

- по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Кежемского района» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по биатлону Кежемского района» и Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Энергия»

| н/п | мероприятия | срок | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю уведомления о начале процедуры реорганизации по форме Р12003 | 14.04.2025 | МБУ ДО СШ Кежемского района |
| 2 | Подготовка и уведомление сотрудников в письменной форме о реорганизации за 2 месяца. | 14.04.2025 – 18.04.2025 | МБУ ДО СШ по биатлону, МБУ «Спортивный клуб «Энергия» |
| 3 | Размещение информации о процедуре реорганизации на сайте Федресурс, дважды с периодичностью один раз в месяц | 14.04.2025 – 17.04.2025 | МБУ ДО СШ Кежемского района |
| 4 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» соответствующего объявления, дважды с периодичностью один раз в месяц. | 14.04.2025 – 17.04.2025 | МБУ ДО СШ Кежемского района |
| 5 | Направление уведомления о реорганизации во внебюджетные фонды | 14.04.2025 – 17.04.2025 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 6 | Уведомление кредиторов | 14.04.2025 – 17.04.2025 | МБУ ДО СШ по биатлону, МБУ «Спортивный клуб «Энергия», МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 7 | Проведение сверки задолженности перед кредиторами, дебиторами и постоянными контрагентами | 18.04.2025 – 16.05.2025 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, оформление результатов инвентаризации | 18.04.2025 – 16.05.2025 | МБУ ДО СШ по биатлону, МБУ «Спортивный клуб «Энергия», Управление имущественных отношений |
| 9 | Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта. | 19.05.2025 – 06.06.2025 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 10 | Переоформление договоров с ресурсоснабжающими организациями, иными контрагентами. | 18.04.2025 -19.05.2025 | МБУ ДО СШ Кежемского района |
| 11 | Составление и утверждение штатного расписания | 19.05.2025 – 06.06.2025 | МБУ ДО СШ Кежемского района |
| 12 | Перевод сотрудников | 19.06.2025 – 30.06.2025 | МБУ ДО СШ по биатлону, МБУ «Спортивный клуб «Энергия» |
| 13 | Подготовка изменений вносимых в Устав | 23.06.2025 – 30.06.2025 | МБУ ДО СШ Кежемского района |
| 14 | Передача имущества в казну МО Кежемский район | 21.05.2025 – 30.05.2025 | МБУ ДО СШ по биатлону, МБУ «Спортивный клуб «Энергия», Управление имущественных отношений |
| 15 | Подготовка и направление заявления в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю о завершении процедуры реорганизации по форме Р12016. | 01.07.2025 – 10.07.2025 | МБУ ДО СШ Кежемского района |
| 16 | Направление документов (выписки из ЕГРЮЛ) в Финансовое управление о завершении процедуры реорганизации | 18.07.2025 | Администрация Кежемского района |
| 17 | Формирование муниципального задания на 2025 год и утверждение постановления об утверждении муниципального задания на 2025 год МБУ ДО СШ Кежемского района | 23.05.2025-26.06.2025 | МКУ УО Кежемского района |
| 18 | Подготовка постановления об изменениях в носимых в устав МБУ ДО СШ Кежемского района | 30.06.2025 – 04.07.2025 | Администрация Кежемского района |
| 19 | Направление в межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю заявления о внесении изменений вносимые в учредительные документы по форме Р13014. | 07.07.2025 – 10.07.2025 | МБУ ДО СШ Кежемского района |